## Slide 1: テストの目的
対策を織り込んだM50相当運転で、製品品質が規格・運転管理値に収まり、想定外の変化がないことを実機で確認する
背景
・M50運転では系内の不純物濃度が上がり、製品品質の確保が課題となる
・対策（リン酸塩添加・MEG塔温度低減）を検討しており、有効と考えている
実機テスト目的
・M50相当の運転条件（低稼働・低水比）において、対策を織り込んだ運転で以下を確認する
確認①：製品（MEG・DEG・TEG）の品質が規格・運転管理値に収まること
確認②：系内の不純物バランスが想定どおりであること（想定外の変化がないことの確認）

## Slide 2: LERA運転モードの比較
どちらのモードでもテスト目的は達成できる。現場負荷とリスクの見合いで選択したい（相談）
観点 | LERA to EG（現計画） | LERA to EO（切替案）
テスト成立性 | 成立（EG行きEO＝精製塔2.3＋LERA 5.2 t/h） | 成立（EG行きEO＝精製塔7.5 t/h）
制御・安定運転 | 課題：EO 2.3t/h＝CV開度2〜3%・LL近接。成立性を定量評価中（次頁） | CV通常開度域＝制御課題は解消
保安（I/L） | FK1432 LL 6.0→0.6 t/hの変更要（期間限定・終了後復旧） | I/L変更不要
非定常操作 | 切替操作なし | 課題：切替操作あり（半日・ボード4名専念）＝役割を事前指名
現場負荷 | 通常直で対応可 | 切替日に応援・時間外が必要（人数・日程は運転と調整中）
生産・外販 | 外販253t/d・50%稼働を維持 | 切替直後に外販約10t/hの一時ダウン（外販バランスへ織込み）。EG2は70%稼働可
経済性 | 増分なし | 蒸気＋10t/h＝＋0.6〜1.1百万円/日（約3週間で12〜17百万円）
開始時期 | 7/28開始可（現計画） | 制御性評価と切替準備の完了後＝1週ずらし案とセット
決め手＝EG行きEO 2.3t/hの制御性評価（次頁）。切替の場合は実施時期と合わせて判断する

## Slide 3: EG行きEO 2.3t/hの制御性評価（LERA to EG継続の成立条件）
3段の問いで定量評価し、その結果でLERA運転モードを確定する
① トータルEO比率制御（カスケード）を切れるか
・LERA吸収量の変動が乗るため制御幅が大きい＝切離しの可否をトレンドで確認（※トレンド貼付）
② 単独FC（FC1402）で2.3t/hを制御できるか
・判断基準：FK1432指示ブレ（実測±0.2〜0.4t/h）に対する運転点2.3t/h・LL 0.6t/hの余裕
・CV開度2〜3%域での制御実績の有無
③ （②が不可の場合）マニュアル一定でテストが成立するか
・成立の最低条件＝流量指示が正常範囲で見えていること
結論の出し方：評価完了の期日を決めて運転と共有。不成立ならLERA to EO切替（前頁）と実施時期見直しをセットで判断
※現状は定性評価にとどまるため、指示ブレと余裕の定量比較で言い切れる形にする

## Slide 4: 実施時期の決め方
時期はオフタンク余力・現場人繰り・DEGタンク繰りの3要因で決まる。8月頭開始なら3要因とも余裕を持って成立の見込み（調整中）
決定要因 | 7/28開始（現計画） | 8月頭開始（1週ずらし）
① オフタンク余力（150〜200t） | 7/21回収開始・約6日間＝到達ぎりぎり | 余力増
② 現場の人繰り・残業 | 課題：SU直後で時間外がかさむ（事前教育は時間外で7/23〜24調整中） | 緩和
③ DEGタンク繰り・盆中の出荷 | 盆前後の分割実施が前提（T-604・保管評価8日） | SPタンク移送・スポット船の確度が上がる
合わせて整合を取る事項
・抜出比率0.82の検証（1日で実施可）＝LERA to EG期間中に実施する
・M100テストとは干渉しない（7/27まで周期制約のため大きな条件変更なし）
・後ろ倒しにするほど検証後の対策検討期間が短くなる（8月中の実施が限度）

## Slide 5: 資料構成の見直し案（参考）
目的で立てたキーワード（規格・運転管理値／不純物バランス／想定内外）を後段で回収する並びに組み替える
１．目的（P1改）＝キーワードの布石：規格・運転管理値／不純物バランス／想定内外
２．課題（P2〜4：M50課題・足元の不純物・GALD影響予測）
３．対策と有効性（P5〜7：リン酸塩・MEG塔圧ダウン・織込み事項）
４．テストコンセプト・条件（P8〜10：運転マップで「実績データが少ない＝想定外がないことの確認」を明記）
５．実施方式の選択＝LERA（比較 → 制御性評価 → 切替作業 → 変動費）
６．変更点に対する対応（P27〜42：運転・保安・品質）
７．テスト計画（実施時期 → 計画 → 監視項目 → 分析 → 関係先連絡P80）
８．SA総合評価（P54〜56）
補足：APHAメカニズム（P15）・旧条件図（P76〜79）は付録へ