## 0.目的
EG品質の現状とDEG色相悪化への対応
現状の事実・着色の見立て・対応方針の整理
2026-06-20 時点
この資料の目的
EO触媒の選択率低下で原料EO中のアルデヒドが増え、製品MEGのUV上昇・製品DEGの色相悪化が起きている。
足元の原料アルデヒド水準はM50想定と同等以上であり、対策が決まらないとM50で常態化する懸念がある。
本資料は、確認された事実、着色の見立て、これまでの運転対応の効き、今後の対応方針を一枚ずつ整理し、
スタートアップ（7/5予定）と対策会議（6/22〜7/3）・承認会議（6/25）での認識合わせに使う。
結論（先に要点）
・色相悪化はタンク保管中に進む。採取直後のストリーム品はAPHA0で、タンク品で色が育つ。
・これまでの運転対応で色相に効いたのはリン酸Na添加のみ。NaOH・温度・回収率の操作は色相には効かなかった。
・見立ては、原料アルデヒド増を起点に、前駆体が下流へ運ばれ、製品タンクの長期保管で鎖が伸びて450nmの色がつく筋。
・酸素雰囲気（船・ローリー）では色相悪化が止まる。これは鉄さびを介したラジカル重合が液の着色の主役でないことを示す。
・脱水塔下流のMEG塔リボイラーに穴が見つかり水が混入していた。水分の整理は穴の前後で分けて見直す必要がある。
・対応は、原料アルデヒドを入れない入口対策を軸に、リン酸の継続投入、スタートアップ運転条件の確定で進める。

## 1.現状
製品別の品質状況（事実）
製品／系 | 状況 | 特徴的な事象
MEG | G-ALDはリン酸添加で運転管理値内に抑制。UV/HUV220は東レ連絡値の水準まで上昇。 | C-1404 BTMでは1ppm未満だがC-1501 TOPで上昇。塔内でのアルデヒド生成を示唆。
DEG | タンク品はAPHA30で規格10を超過。ストリーム品はAPHA0。 | リン酸継続投入後にT-615で色相が改善する傾向。タンク保管中に色が育つ。
TEG | 運転管理値を含む全品質規格内。 | 酸価指標は高め。東洋紡からTEG酸化指標へのコメントあり。
原料EO・原料水 | 高アルデヒド条件で運転。原料水のA-ALDは過去最大相当の23ppm、F-ALDは過去範囲内の4ppm。 | 原料アルデヒド水準がM50想定以上で、M50常態化の懸念につながる。
顧客の対応窓口
顧客 | 対応の対象
東レ | MEG（K値・HUV220）の連絡値に対する切り分け対象。
東洋紡 | TEG酸化指標へのコメント元。
レゾナック | DEG色相について原因究明を要求。説明文を整備中。

## 2.運転対応実績
運転対応の実績（HUV220低減・DEG色相改善の有無）
操作 | 期間 | HUV220低減 | DEG色相改善
NaOH添加 | 2/26〜3/30 | なし | なし
EG-BL回収率ダウン | 3/5〜4/16 | なし | なし
C-1501塔底温度ダウン（166〜167℃） | 3月下旬〜 | あり | なし
V-1403圧力ダウン（0.70→0.65MPaG） | 3/30〜 | なし | なし
MEG-R量低減（8.5→5t/h） | 4/18〜4/24 | なし | なし
Na₃PO₄添加（G-ALD抑制目的） | 4/20〜継続 | なし | あり
DEGリサイクル塔抜出増 | 4/9〜 | なし | なし
C-1404 TOP水リサイクルカット | 4/14〜 | なし | なし
クエンチ補給+1t/h | 4/16〜 | なし | なし
EO脱水塔BTM抜出 2.5→3.5t/h | 4/16〜 | なし | なし
要点：改善に寄与したのはC-1501塔底温度ダウン（HUV220のみ）とNa₃PO₄添加（DEG色相のみ）。色相に効いたのはリン酸だけ。

## 3.薬剤
NaOH（2/26〜3/30で連続投入、その後リン酸へ移行）
投入箇所 | S-1401A（EG脱水塔C-1404フィードライン）。
投入量 | 25wt% NaOH 750g/h（実績は約1,300g/h）。連続は2/26〜3/30で0.7〜1.2L/h。
効果 | ギ酸は6〜7から2.6〜3.1ppmへ半減、pHは上昇。ただしHUV220・DEG色相の改善はなし。
機構 | 有機酸を中和してpHを上げ腐食を抑える。一方で塩基がアルドール縮合を促し着色を後押しする面がある。
留意 | 大量アルデヒド時は入れない方がよい可能性。スタートアップ運転条件では投入なしをベースに検討。
リン酸Na（Na₃PO₄・4/20〜継続中）
投入箇所 | MEG塔SIDE／TOP還流。
投入量 | M50条件で0.8〜1.2L/h。
効果 | G-ALDを20〜30ppm（6〜9%）低下。DEG色相の改善はリン酸添加のみで確認。
機構（DEG側） | リンそのものより、ともに持ち込まれた水分が鎖伸長を抑えた可能性が高い。
機構（MEG側） | G-ALDに対するリン酸そのものの効果が主（金属の不活性化、アルドールの阻害）。
留意 | 継続投入が前提（止めると戻る）。M50での投入継続ルールの整理が要る。
リン酸Na テスト履歴
回 | 時期 | 条件 | 結果
① | 2025/11/26 | 10wt% 1L/h×4h（MEG塔SIDE） | T-ALD最大20ppm／G-ALD最大30ppm低下。全オンスペック。EG-HEにPは未検出（腐食箇所に吸着）。停止後は効果が続かない。
② | 2025/12/15〜17 | 5wt% 1〜1.5L/h×48h（C-1404 FEED） | Pの50〜60%がC-1404まわり、MEG塔BTMは5%未満で塔まで届かず。G-ALD減なし。ストレーナ閉塞が発生。
③ | 2026/4/20〜継続 | 5wt% 0.8〜1.2L/h（MEG塔SIDE連続） | G-ALDが20〜30ppm（6〜9%）低下。停止すると戻り、継続投入が前提。DEG比率の高いタンクで450nmが低下傾向。

## 4.対応方案
対応方案（方案1〜7）
方案 | 内容 | 戦略 | ねらい | 現状
方案1 | リン酸塩投入 | 中段（補助） | G-ALD抑制。DEG色相に有効。 | 4/20〜継続中。継続投入が前提。
方案2 | NaOH投入 | 中段（補助） | 有機酸中和でpH維持。 | 色相・HUVには効かず。SU条件では投入なしをベースに検討。
方案3 | C-1501塔頂圧ダウン（27→23kPaA） | 中段 | 塔頂温度を下げHUV220を抑制。 | HUV220に効果。設備能力を検証中。
方案4 | EO分割フィード | 入口 | EG反応器入口のアルデヒド濃度を下げる。 | 過去にEOを15%まで上げた実績があり、不要と判断。
方案5 | C-1303 TOP回収先変更（F-ALDカット） | 入口 | 原料EO中のF-ALDを下げる。 | RDで感度検証中。
方案6 | EG原料水パージ（A-ALD除去） | 入口 | 原料水中のA-ALDを下げる。 | RDで感度確認中。水和実験を実施中。
方案7 | 製品DEG 不純物処理（IER） | 出口 | 後段でDEGの不純物を除く。 | 過去の起業化案を確認中。
方針：方針は、F-ALDが存在しない環境を作ったうえでA-ALDを下げること（方案5と6の組み合わせ）を軸に置く。

## 5.会議方針と指標
スタートアップ運転条件案（6/19 DEG対策会議）
項目 | 方針
苛性ソーダ投入 | 現時点では投入しないをベース。投入する場合は機構に基づく根拠を付ける。
リン酸投入 | 投入要否を判断。G-ALD抑制とDEG色相の両面で必要性を見る。
MEG塔温度設定 | HUV220と前駆体の行き先の両面を見て設定。温度を下げる対応は色相への効きが確証なし。
6/25のスタートアップ会議は承認の場とする。6/22〜24で対策会議メンバーが方針を固め、各項目に投入・非投入の根拠を付けて認識を合わせる。連日対策会議は6/22〜7/3、プラントスタートは7/5を予定。
早期色相判断・指標
指標 | 内容
UV450nm | 現状で最も感度が高い。悪化品は1日あたり約0.004上昇、正常品はベース0.002から動かない。1日後の上昇量で判定できる。
UV330nm | Naを含まない領域。1週間待たずに初期色相を判断できる可能性。停止前のリン酸なしと5月のリン酸ありを比較して検証する。
Total Aldehyde監視 | 採用見送り。エノラートが伸びてもカルボニル数が変わらず検出原理として弱い。既存のエキクロ法以上の情報が得にくい。
異物・タンク・ライン処理
対象 | 内容
T-615異物 | けい素が過半（砂）に鉄さび10〜12%が混じる混合物。鉄さび片も別に確認。色相悪化を促す触媒ではないとの見解。
T-555異物 | 黒色異物少・比較的綺麗。黒異物は目視未満で色相悪化との関係は薄い。
共配ライン処理 | 来週実施。水を使わず、向後側から窒素でEOプラント側へ押し、窒素パージで終える。
ボンベサンプリング | 色相悪化がプラント由来かタンク由来かを切り分けるため、窒素を残した状態で保管したサンプルを取得する。
顧客（レゾナック）向け説明の骨子
・触媒失活による可能性が高い。
・アセトアルデヒド類の生成量が増加した。
・EGプラントでの重合で可視光を吸収する物質に変わった。
・定量的な把握が難しく、ごく微量（PPB未満の水準）である。
・色相・外観以外の品質規格には影響しない。
営業はまず口頭で説明する方針。「PPBレベル」は誤解を招くため「PPB未満の水準」と表現する。

## 6.着色の筋
着色の見立て（工程に沿った筋）
工程 | 起きていること | 根拠
反応系（EO反応器 R-1101） | EO触媒の選択率低下で原料EO中のアルデヒド（G-ALD／A-ALD／F-ALD）が増える。着色の出発点。 | 原料EOのA-ALDは過去最大級の水準。反応系で生成したUV成分はほぼそのまま後段へ持ち越す。
EG濃縮系（パージ） | アルデヒドの大半はパージで系外へ。一部が隠れた形（アセタール等）で逃げ切り下流へ進む。 | 下流のMEG塔・DEG塔でアルデヒドが検出される。全量パージという見方は事実に合わない。
脱水塔（C-1404） | 低水分の条件でアセタール化して重質化し、下流へ運ばれる。HEMEは安定な隠れF-ALDとして循環する。 | 軽質アルデヒドは物性上そのままDEGまで来ない。運ぶには重質化が要る。
MEG塔（C-1501／C-1502） | 熱とアルカリで隠れた形が分解しアルデヒドに戻り、C-1502付近で湧いて見える。MEGのHUVは塔の温度条件に依存する。 | 塔単独の生成でなく塔間循環で説明できる。温度ダウンでHUV220は緩和した。
DEG塔（C-1503） | 高pHと高温でアルドール縮合が進み、ポリエナールの前駆体が生成する。450nmの色が育つ場はここでなくタンク。 | 酸素なしで進む点が、酸素で止まる事実と整合する。高pHと高温が揃う唯一の塔。
製品タンク（T-555／T-615） | 残った前駆体がタンク保管中に鎖を伸ばし、分子量が増えて450nmの色がつく。塩基触媒で酸素なしに進む。 | 本管DEGは27日でAPHA5以下、タンク品で450nmが育つ。窒素・遮光でも進むため酸素は不要。
一本化した筋 | 原料アルデヒド増を起点に、大半はパージで抜け一部が隠れた形で逃げる。脱水塔以降で重質化して運ばれ、MEG塔系で隠れた形が分解してアルデヒドに戻り湧いて見える。DEG塔の高pH・高温でポリエナール前駆体ができ、製品タンクの長期保管で鎖が伸びて450nmの色がつく。動かない軸はDEGに活性アルデヒドを入れないこと。鍵になる変数は塩基（pH）と水分。鉄さびは副次（C-1503の固形異物と380nm寄与）。

## 7.事実と次アクション
確認された事実
F1 | 採取直後は無色。タンク保管中に着色が進む。
F2 | 酸素雰囲気（船・ローリー）で色相悪化が止まる。窒素・遮光でも進む。
F3 | 300nmと450nmの吸収は、長い共役を持つポリエナールの吸収にあたる。
F4 | C-1503トップに黒い異物・さび（XRFで鉄98.5%）。C-1501／C-1502はさび・汚れなし（6/12開放）。
F5 | 鉄さび単独では着色しない（基礎研の保管・蒸留試験）。
F6 | A-ALDの自己縮合は共役3〜4まで実測。連結数が増えた微量成分でも色がつく。
F7 | 本管DEGは27日でAPHA5以下・無変質。タンク品で450nmが育つ。
F8 | DEG色相改善に効いたのはNa₃PO₄添加のみ。
F9 | 物質収支上はC-1502付近でアルデヒド生成に見える。脱水塔BTM・C-1501ボトムは過去同水準。
F10 | 軽質アルデヒドは物性上そのままDEGまで来ない。運ぶには重質化が要る。
F11 | 基礎研GPCで着色物質はポリエナール類と確定（分子量200〜800、予想300前後と整合）。
F12 | C-1503黒色付着物のDEG共存試験はピーク380nmで、実機の450nmとは別現象。蒸留DEG短滞留では450nmは出ない。
F13 | C-1501ボトム〜C-1502配管（CSからSUSへ改造した部位）を6/16開放。さび込みなし・堆積物微小。
F14 | T-555 DEGタンク初回開放は黒色異物少・比較的綺麗。黒異物は目視未満で色相悪化との関係は薄いとの見解。
F15 | リン酸テスト③（4/20〜連続）でG-ALDは20〜30ppm（6〜9%）低下。停止すると戻り、継続投入が前提。
F16 | 脱水塔下流のMEG塔リボイラーに穴が見つかり水が混入。修理後、脱水塔ボトム水分は50ppm台から10ppm台へ低下。
F17 | T-615異物のXRFは、けい素が過半（砂）に鉄さび10〜12%が混じる。鉄さび片も別に確認。
F18 | 色相の早期判断はUV450nmの感度が高い。悪化品は1日あたり約0.004上昇、正常品はベース0.002から動かない。
重要な更新（6/17〜6/20）
リボイラー穴による水混入の訂正 | 脱水塔下流のMEG塔リボイラーに穴があり水が混入していた。修理前は脱水塔トップ水分からボトム水分を逆算管理しており、リボイラーの水漏れを脱水塔の性能低下と取り違えていた可能性がある。修理後、脱水塔ボトム水分は50ppm台から10ppm台へ低下。水分の整理は、穴の前（10月以前の正常期）・穴あり期・修理後の3期に分けて見直す。
着色物質はポリエナールで実測確定 | 基礎研GPCで分子量200〜800のブロードなピーク。予想したポリエナール（300前後）と整合し、推定から実測確定へ。
さびの役割は副次へ | C-1503黒色付着物のDEG共存試験はピーク380nmで、実機の450nmとは別現象。さびは副次（固形異物と380nm寄与）に位置づけ。
着色が育つ場はタンク | 450nmの成長は塔内の短滞留でなく製品タンクの長期保管で進む。前駆体生成（工程内）とタンクでの鎖伸長を二段に分けて見る。
リン酸の効き方を二段に | DEG側はリンそのものより、リン酸とともに持ち込まれた水分が鎖伸長を抑えた可能性が高い。MEG側はG-ALDに対するリン酸そのものの効果が主。
温度操作の評価は揺れている | MEG温度を5℃下げてUVが下がった後にPEG色相悪化が再発しており、因果は確証なし。温度を下げると縮合が止まる代わりに前駆体が色相へ変わって出る見方もあり、温度を下げない対応が候補にある。
次アクション
1 | 水分の3期分け（10月以前・穴あり期・修理後）で、製品DEG・T-555・T-615の水分時系列を整理し直す。
2 | C-1503ミドル充填部のリン酸到達を、壁面付着物のXRFで確認し、リン酸の効き方を切り分ける。
3 | UV330nmの早期判断について、停止前のリン酸なしと5月のリン酸ありのデータで有効性を検証する。
4 | スタートアップ後のリン酸テスト（5%を1.5L/h、10%を1L/hと1.5L/h）の段取りを決める。
5 | NaOHの運用基準（触媒交換後にアルデヒド低下を確認してから投入する手順案）を関係者へ正式に起こす。
6 | DEGラインへのIER導入案について、色相悪化DEGサンプルの樹脂通過テストの準備を進める。
要検証・齟齬
1 | リン酸の効きが、リンそのものか持ち込み水分かを切り分ける。決め手はC-1503壁面のP分析。
2 | リン酸添加位置の記録に齟齬（4/20連続がSIDE還流かTOP還流か）。要確認。
3 | 6/15のリン酸前後比較でアクロレインがむしろ増えた点（SC-1503／SC-1506）。古いサンプルで再確認。
4 | F-ALDとA-ALDの交差からアクロレインへ至る経路の寄与度。450nmの直接証拠がない。
5 | 窒素で色相悪化が止まる機序（ラジカル停止・CO₂溶解によるpH低下・吸湿による水分での縮合抑制）の切り分け。
6 | ポリエナール濃度の桁を逆算で把握する（顧客対応に必要）。