## 課題マスタ
EG品質確認テスト(EG-1/EG-2) 課題整理（2026-06-30時点）
No | 大分類 | 小分類 | 課題・論点 | 制約 | 対応方針 | 期限/マイルストーン | 担当 | RD事前提出 | 優先度 | 備考
1 | 会議 | スコープ | テストの位置づけ(品質ケアを打った上で実施)の一貫説明の確定 | テストの位置づけに揺れあり(必要性は限定的との見方と、不純物濃縮を主課題にEG-1/EG-2の二本立てとする見方) (要確認) | プラントをオフにして悪化を避けるのでなく、M50で打つ品質対応(リン酸塩添加・MEG塔頂圧ダウン等)を先に効かせた状態で品質が持つことを実機で確かめるコンセプトで統一説明する。メカニズム(濃縮ALD、ポリエナール、色相/UV220)は精査中として深入りしない | 7月末テスト前 | 平尾/木村 | - | 高 | 造語・程度語の言い切りを避け仮説駆動で統一 (要確認)
2 | 会議 | スコープ | テスト必要性の核(高ALD条件はモデル外で机上断定不可)の整理とoff-ramp判断 | 既存モデルめやすではMEG HUV220が規格0.15を超える方向(0.2前後)。足元の原料EO由来高ALDは未織込で過大評価ぎみ＝幅を持って扱う。RDの詰め残しを事前提示要 (要確認) | 低稼働×低水比の2条件で対策込みで規格内に収まるかを実機確認。机上で詰め切れる部分はRD/既存データで落とす。ラボ・机上で『低G-ALDなら品質OK』を言い切れるなら実機テスト不要、詰め切れない実機限定条件だけが実施理由 | 7月末テスト(7/27の週開始,OA制約で7月末まで不可) | 平尾/木村 | 要 | 高 | RDで事前提示してほしいデータ=机上off-ramp判断の根拠一式
3 | 品質 | RD検証 | リン酸塩(Na3PO4)添加のみで高ALD条件でもDEG色相が保てる根拠データのSA提示 | 色相悪化が大丈夫と言えないと非検証の試運転はできない(前田)。ベンチ試作はDEG450nm影響なしだがリン酸Na時DEG中アクロレインはむしろ増加傾向で仮説を直接支持せず。リン酸=反応停止剤リン酸ナトリウムNa3PO4(硫酸でない) | リン酸Naあり/なし(同量水のみ投入)の比較試験を設計し色相(450nm付近吸光)でリン効果と水効果を切り分け、SAでデータで示せる形に整理。現状はっきりしたデータがないため『大丈夫と言い切らずカウンターを打った上で確認する』建て付けにする | SU前/8/20ゲートまでにSA提示 | 基礎研/木村 | 要 | 高 | RD事前提示の最重要データ。前田指摘『はっきりしたデータはないはず』
4 | 品質 | RD検証 | DEG色相に効いた主因がリン酸そのものか持込水分かの機構分岐の確定 | 二段の解釈: DEG側=持込水分(数百ppm)による鎖伸長抑制説／MEG側=リン酸そのもののG-ALD抑制。採取は足場組み後(定修中) (要確認) | C-1503ミドル充填部付着物のリン分析(足場後採取)で到達確認。リン未検出なら水分効果説が重み増し、直接水フィード代替可能性をラボ確認。テストでは持込水分の影響を切り分けられる条件設定を検討 | 足場組み後採取(定修中) | 基礎研/木村 | 要 | 中 | と一体。リン酸=Na3PO4
5 | 品質 | RD検証 | M50想定のF-ALD・A-ALD推定根拠データの明示 | ラボ再現はM50想定F-ALD15ppm/A-ALD520ppm-対EO,200℃3hr。M50はA-ALD濃度が圧倒的(500 vs 15ppm)で量的に支配的。製品MEG UV220規格0.095(管理0.070)・HUV220規格0.15(東レ連絡値0.103)で律速はHUV220 | M50で想定するF-ALD/A-ALD濃度の推定根拠データを示せる形に整理。ラボvs実機スケールアップ比較を整理(触媒健全時vs劣化時の実機2-3点で相対比較)、未添加ベースラインALDを把握。アセト55ppmは点でなく傾向(運転条件との関係)で説明 | SA前/8/20ゲート前 | 木村/基礎研 | 要 | 高 | RD事前提示データ。各指標は自分の規格と照合
6 | 品質 | RD検証 | 色相悪化メカニズム仮説(F-ALD+G-ALD、アクロレイン、ポリエナール)の説明ストラテジーを基礎研と擦り合わせ(SA向け) | 着色物質=共役ポリエナール類(GPC MW200-800,数平均280-300)で確定だがベンチ未再現。RD分析は再現性不十分で断定困難。科学的根拠が固まらないと試運転正当化が難しい。アクロレインとAPHA直接相関は未取得 | 事実・仮説・対応の木村PMフォーマットで仮説1枚を資料新設しSAで示せる形に整理。RDベンチで再現性を確保。アセト×フォルム2Dマップで過去『単独高』運転OK領域とM50位置・対策ルートを示す | SU前会議/8/20ゲート | 基礎研(野田)/木村/平尾 | 要 | 高 | 会議では深入りせず精査中とする。鉄サビは450nm主因でないが無罪と言い切らない (要確認)
7 | 品質 | RD検証 | 黒色付着物/鉄サビの着色寄与の説明ロジック整理(ピークなし=影響なしか) | 黒色付着物混入でUV上昇も450nmピーク再現せず。前田仮説=ポリエナールなら350から450シフトするが試験ではシフトしない、サビは原因でなく結果の可能性。C-1503付着物は主成分鉄・微量リン (要確認) | 『ピークなし=影響なし』『上昇は無視可能』のどちらで説明するかロジック整理。追加検証=NaOH添加でpH上昇させアルドール強制進行・450nm生成有無を確認 | SU前会議までに整理 | 基礎研/木村/前田 | 要 | 中 | 局所腐食・380nm寄与は無罪と言い切らない (要確認)
8 | 品質 | RD検証 | EG-2低水比での原料水中不純物濃縮による品質影響(濃縮か希釈かの向き)検証 | PM見解は水比10から6で原料水中不純物が濃縮しG-ALD由来影響を加速する可能性=従来の希釈想定と逆向き。循環水A-ALD現状11からM50約33ppm(約3倍,過去最大24の外側) | 濃縮/希釈の向きをRDメカ検証マターで確認。どちらでも低水比は切り分け前提で安全。テストで反応器入口ALD濃度を将来想定レベルへ上げ品質影響を実測 | 7月末EG-2 | 基礎研/木村 | 要 | 中 | 要RD検証
9 | 品質 | RD検証 | 反応器入口A-ALDがM50で経験外濃度域(約33〜44ppm)に入ることの外挿評価 | 反応器入口A-ALD過去最大24ppmからM50予測33〜44ppm(約3倍)。EO中A-ALD過去最大なら約44ppm。C∝1/原料水量で原料水44t/hで上昇 | 定常式 C=ρηI/((1-ηρ)W) で評価。現状124t/h計算10.8 vs実績11ppm整合を裏付けに、M50予測33ppmが過去実績外側=この外挿が品質に効くかをテスト目的とする。水1/3で約3倍はパージ水量1/3のため(希釈でない) | テストで外挿評価 | 木村/平尾 | 要 | 高 | AALDはHUV220の主因物質。根拠データと連動
10 | 品質 | 品質対策 | テストに織り込むカウンター(リン酸塩添加・MEG塔頂圧ダウン・温度低下)の設定と手順明記 | 目標G-ALD≦2,500g/h・製品DEG UV330≦0.2・MEG塔底≦167℃。リン酸=Na3PO4。塔頂圧ダウンはGALD生成抑制(方案2)。167℃低温化はアセト/ホルム分解されず後段DEG移行のトレードオフあり (要確認) | あえて高ALDで評価するため入口低減は打たず、テスト開始時から①リン酸塩添加(G-ALD/ポリエナール抑制)②MEG塔頂圧27から23kPaA(塔底≦167℃,GALD抑制)③事前温度低下(167℃以下)を併用して織り込む手順を明記。LERA由来アルデヒド1.5kgの計算織込み方法を合意 | 7/27週(テスト開始時) | 平尾/木村/製造/基礎研 | 要 | 高 | テスト時はFALDパージ等入口低減を打たない
11 | 品質 | 品質対策 | 中止判断基準(MEG HUV220≦0.15)の明確化と運用・足元実績の規格外れ監視 | HUV220検査規格=0.15(東レ連絡値0.103)でM50律速。UV220検査規格=0.095(製造管理目標0.070)は別指標で0.15はHUV220の規格。足元(2026/2/27-5/12)UV220〜0.0589・HUV220〜0.1112で予測より悪化(3σ外) | 中止判断主軸を製品MEG HUV220≦0.15に置き合否判定に用いる。客先HUV220は自社測定不可、管理値0.15で代用。補助=UV220規格0.095・G-ALD(MEG塔)≦2,500g/h・DEGストリームAPHA≦10超過 | テスト期間中 | 平尾/木村/物流品証 | - | 高 | DEG確定色相はテスト中に出ない(寝かせ1週間〜10日)、隔離隔離して寝かせる後段判定は別建て
12 | 品質 | 品質対策 | テスト期間中の早期色相判定指標(UV330nm/UV450nm)の確立とリン酸投入判断基準 | ポリエナールは10ppbレベルで検出困難・加速試験未成功。UV450(T-604実績)悪化品約0.004/日上昇・正常品0.002で測定精度±0.002でも1日後で異常判定可。UV330判断基準0.08早期検知/0.15は別案で判断難 | 早期判定はUV系(330/450)に絞る。リン酸投入判断=3日間タンクのUV450を監視し1日換算0.002/日以上の上昇で投入(タンク値評価)。UV330はNa非含有領域で初期色相判断の補助。UV値はDEG生産量で正規化 | SU後の品質監視/テスト評価に適用 | 基礎研(向後・石塚)/木村 | 要 | 中 | RDに早期判定指標の妥当性データ提示を依頼
13 | 品質 | 品質対策 | NaOHのテスト期間中の運用基準(大量ALD時は投入しない)の確定 | NaOHはアルドール縮合を促進するため大量ALD発生時は入れない方がよい可能性。NaOHからリン酸Naへの転換でUV330低下=NaOHがアルドール促進していた裏付け。NaOH≠リン酸。5/8石塚プロトコル再確認要 | 触媒交換後にアルデヒド濃度が確実に低下したことを確認してからNaOHを投入する手順とする(再確認)。NaOH投入可否の判断基準をSU前に確定。ベンチでNaOHあり/なし直接比較 | SU前 | 基礎研/木村 | 要 | 中 | RDにNaOHあり/なし比較データを依頼
14 | 品質 | RD検証 | 方案3(F-ALDパージ/EO精製塔TOP回収先変更)の有効性整理とプロジェクト織込み要否決定 | 髙橋=FALDパージは期待薄。F-ALDは水和(メチレングリコール)で液相拘束されA-ALDパージ系では抜けない・実効K≪1。目標は反応器入口F-ALD≦1.0ppm。木村側『AALD減らせない』とRD側『AALD減らさないと』でストーリーずれ | 方案3の有効性を整理しプロジェクト織込み要否を基礎研と歩調合わせ決定。ラボで『F-ALDを下げるだけでアクロレイン生成抑制できるか』検証。AALD上限見極めに注力する方向で整理。テスト時は織込まず別途設備対応として検証 | 8/20ゲート前 | 木村/髙橋/基礎研 | 要 | 中 | AALDに注力すべき(髙橋)
15 | 品質 | RD検証 | テスト結果の出し方(途中2〜3点刻み取得、7.3条件まで外挿)のアウトプット像検討 | 角(極限)は取れない=テスト1点・上は未確認の割り切り。そこまでやっても将来条件にはまらない(木村)。EG-1は最終的に来る不純物量で運転条件が変わるため幅で示す。LERA由来アルデヒド1.5kg織込み・予測vs実績不整合是正が計算課題 | EO稼働50%固定下で生産量を途中2〜3点刻みで取得し、将来想定MEG生産量7.3 t/h条件まで外挿気味に『7.3までは見込まれる』アウトプット像で示す。各点で品質指標(HUV220/UV450)を取得 | テスト計画確定時 | 平尾/木村 | - | 高 | EG-1評価方法に直結
16 | 運転 | プロセス | EG-1=低生産量(低稼働)検証の手順確定 | EO稼働50%まで下げる(変更管理項目)。EG-1=稼働50%・MEG約183〜222 t/d・期間約6日。反応器入口濃度では高ALDを表現できない。MEGリサイクル20t・水バイパス50t | 原料EOを絞りEO稼働50%まで下げ製品MEG生産量を将来想定7.3 t/h近くまで下げ、製品MEGあたりのアルデヒド量(AALD/FALD)の軸でM50想定域に寄せ品質影響を確認。週明け月曜EO稼働50%、金曜ロード調整完了、土日安定、次週月曜評価。ロード調整は2段階で段階的に | 7/27週(7/28〜8/2) | 平尾/木村/本田尚之/製造 | - | 高 | 二本立ての一方。MEGあたり量で見ればM50とほぼ同等まで再現の見立て
17 | 運転 | プロセス | EG-2=低水比検証の手順確定 | 原料水は設備制約で下げきれない(循環水Min124・水バイパスMax50=原料水Min74t/h)。AALDは運転では下げられない、アセトは過去運転実績範囲で高い状態へ。EG-2=稼働70%・MEG約302〜338 t/d・期間3日。反応器入口EO濃度12〜14wt%(検証範囲7〜15の上側) | 原料水を下げきった中でEO投入を増やし低水比条件をプラントで作る。大元のEO稼働を想定70%近くまで上げEO系で不純物生成を増やし反応器入口アルデヒド濃度(特にA-ALD)を将来想定水準まで濃縮させ品質影響を確認 | 8/3〜8/5 | 平尾/木村/本田尚之/製造 | - | 高 | 二本立ての他方。EG-2が濃度の高ALDを担当
18 | 運転 | 生産バランス | M50将来運転条件(生産量半減・水比6・不純物濃縮)の既存設備での近似再現(3条件) | 循環水Min124・水バイパスMax50=原料水Min74t/h固定。循環水は現状124t/hを1/3まで抑える狙い。反応器IN-OUTで微量不純物はほぼ素通り、EO異性化でA-ALDだけ増える | M50将来想定(①製品MEG7.3t/h ②水比6 ③原料水を絞り不純物約2.3倍濃縮)を既存設備では完全に作れないためEG-1(低生産量,原料EO7.5t/h側・水比9.8側)とEG-2(低水比,原料EO12.5t/h側)の二本立てで上下から挟み近似再現 | 7月末テスト | 平尾/木村/本田尚之 | - | 高 | 反応器入口不純物約2.3倍濃縮が肝
19 | 運転 | 生産バランス | EG-1有効性懸念(過去実績上『限界近傍』でテスト意義が限定的)とEG-2技術的意義不明確の整理 | 不純物量が少なすぎるとロードを上げてもEG-1/EG-2は『問題なし』しか出ない懸念。EG-2(EDテスト)は技術的意義不明確とされた(6/29会議群) | MEG生産量あたりのアルデヒド量を指標とし生産量半減で負荷を高める位置づけに整理。ホルム一定下でアセトを濃縮する実験として将来想定より高い不純物レベルで品質確認。MEGリサイクル20t、10t低減・停止案も含め検討 | 7月末テスト前 | 木村/平尾 | - | 高 | スコープ分けと連動 (要確認)
20 | 運転 | 生産バランス | MEGリサイクル量がアルデヒド濃度に与える影響の検討(EG-1で20t/10t、EG-2で停止) | 不純物濃縮戦略=ホルム購入低下は外部バランス上困難、アセト濃縮でホルム比率を下げる方向 | EG-1で20t循環/10t低減、EG-2で停止した場合をそれぞれ検討対象に含めアセト濃縮実験に位置づける | 7月末テスト | 木村/平尾 | - | 中
21 | 運転 | プロセス | EG反応系の水比を運転実績の無い6(M50想定5.9・MEG7.3t/h)まで濃縮する未経験領域でのモデル信頼性 | 水比5.9・MEG7.3t/hは未経験領域。生産管理現用2次元反応速度モデルは組成依存([ROH]^2)項を持たず低水比・リサイクル増の組成変動で実機乖離(特にTEG)。4次元モデルでは[ROH]^2項あり | 途中2〜3点刻みでデータ取得し将来想定(水比5.9・MEG7.3t/h)まで外挿するアウトプット像で評価。RDにラボ⇔実機乖離の頻度因子変動メカ説明を依頼 | 7月末テスト | 平尾/木村 | 要 | 中 | M50ラボM/D/T=86/13.5/0.5未達と整合
22 | 運転 | プロセス | EO稼働率50%への低下に伴うEOプラント側の運転課題(達成手段=強制循環の継続運用)を製造と相談 | EOプラントは従来最低60%運転実績。50%継続は別運転課題。50%はEO稼働の変更管理項目(過去トラブルで運転実績あり)。Shell推奨で凝縮防止のためEO反応器温度50℃以上維持が必要 | EO稼働50%達成手段(強制循環を回す/立上げ時の強制循環の継続調整含む)を製造(運転)と相談し別運転課題を洗い出す。50%継続はテスト期間(〜10日)に限定。EO反応器温度50℃以上維持(凝縮防止)との両立も確認 | テスト前 | 木村/製造 | - | 高 | そこまでやっても将来条件にはまらない(木村)、外挿気味アウトプット
23 | 運転 | プロセス | EO稼働率50%固定・抜出比率での調整・段階的ロード調整の手順 | MEGリサイクル20t/水バイパス50t/生産量220から150 t/d | EO稼働率50%固定、抜出比率で調整、EG稼働制御。ロード調整は一気に行わず2段階で段階的に。週明け月曜EO50%、金曜ロード完了、土日安定、次週月曜評価 | テスト週 | 本田尚之/製造 | - | 中
24 | 運転 | プロセス | LERからEGでの初期立ち上げ案と過冷却CO2発生リスクの確認 | 過去にトップガス3t固定でない条件で過冷却CO2発生事例あり。テスト前提=LERAからEG(EO精製塔改造6/15完了前提) | 切り替え手間を踏まえ初期からLERからEGで立ち上げる案。LER2抑制可能範囲は約6t上限との見方。過冷却CO2発生事例(過去トップガス3t固定でない条件)との差異に注意 | テスト立ち上げ時 | 本田尚之/製造 | - | 中
25 | 運転 | プロセス | 既存設備制約でM50運転点(原料水44t/h・水比6.0)に直接入れず2条件で上下から挟む設計 | 循環水Min124-水バイパスMax50=原料水Min74t/h固定。原料水循環量124t/hが運転下限(M50で約44t/h相当)で水を絞る余裕が少ない | EG-1=生産量をM50量へ寄せ濃度・量原単位確認。EG-2=水比をM50目標6.0まで下げ系内A-ALD確認。M50時の原料水循環量124t/h下限・8Kパージが大きくM50条件との差異要因 | テスト設計時 | 本田尚之/木村/製造 | - | 中 | 圧力ダウン・排水パージはアセト低減効果小、対策から外しホルム低減へ注力する案
26 | 運転 | 生産バランス | テスト期間中の運転数量・日数の確定(2段階の日別生産バランス) | 外販EOを多く抜く性質が後段タンク制約につながる。05-29整理(低稼働MEG201/DEG57等)とXLSX値で数字更新あり(要確認=どちらが最新前提か) | 低稼働テスト(7/28〜8/2,6日): 外販EO300/MEG222/DEG84/TEG9 t/d。低水比テスト(8/3〜8/5,3日): 外販EO200/MEG338/DEG100/TEG9 t/d。日別バランス表で管理 | 7/28〜8/5 | 本田尚之/平尾 | - | 高 | XLSXが最新計画
27 | 運転 | 生産バランス | テスト条件のEO稼働率の確定(過去案の下限60%／現行テスト50%) | 60-62%だとMEG≈9.5t/hで目標7.3に届かず、50%でMEGリサイクル最大化しMEG≈7.5t/h=M50近傍。過去案は『EO稼働60%が下限』で現行50%と不整合 (要確認) | EG-1低稼働はEO稼働50%(変更管理項目だが実績あり運転可)、EG-2低水比は60-62%で先行(調整少)。HPEO抜出比率0.86・循環水124固定・水バイパス50固定・水比6・TEG9で確定 | 資料更新時 | 本田尚之/木村/平尾 | - | 中 | 最新は50%、過去案の60%は更新前 (要確認)
28 | 運転 | 生産バランス | TEG過剰に合わせてMEG/DEGリサイクルを決めている前提の見直し | TEG過剰に合わせてMEG/DEGリサイクルを決めている | 生産量幅×期間でタンク影響を整理し前提を見直す | M50定例前 | 平尾 | - | 低 | 平尾フラグの残課題
29 | 運転 | タンク繰り(製販・オフタンク) | 外販EOタンク繰り(最大制約)の成立確認とテスト開始日程の逼迫 | テストで外販EO抜出170から最大310t/dへ増えお盆出荷停止と重なり在庫ピーク約6,293t @8/17・余裕僅少。外販EOタンク2基(T-301/T-306)10月末まで使用不可。7/1前倒し案は逼迫で却下、7/5成立 | 増販に頼らずEO稼働率60から50%(外販EO約-74t/d)でお盆ピークを下げる。テスト短縮併用。中間タンク在庫バッファ運用(開始時に外販抜出停止、中間タンクに2日間50t貯蔵、1日10tずつ調整)。前倒し不可で7/5成立 | テスト開始日まで(7/5前後)/お盆8/17ピーク | 本田尚之/遠藤/物流 | - | 高 | 実効MAXの定義(8,265tの内訳とT-301/306扱い)が最大の感度点 (要確認)
30 | 運転 | タンク繰り(製販・オフタンク) | 外販EOタンク(T-305)がテスト日数の最大律速 | T-305 Max880t、低稼働テスト中の外販EO抜出約300t/d想定で880÷300≒約3日で最初に効く。XLSXでは7/28〜8/2が300t/d、8/3〜8/5が200t/d。数字暫定 (要確認) | 生産量幅×期間でタンク影響を積み上げ最低1基(T-305)を切り分け。M50定例前に本田尚之に数字相談 | 7月末テスト(7/28〜8/2) | 本田尚之/平尾 | - | 高 | テスト中も通常出荷が回るかで滞留日数が変わる (要確認)
31 | 運転 | タンク繰り(製販・オフタンク) | オフスペック品処理・オフタンク容量(200t)の事前確保 | 200tオフタンク容量確保が必要。テスト開始日は6/26想定だが7月末〜8月頭で開始日確定要 (要確認) | 200tオフタンク容量を事前に確保し、オフスペック品処理をテスト開始日までに完了する | テスト開始日まで | 本田尚之/遠藤 | - | 中
32 | 運転 | タンク繰り(製販・オフタンク) | 3期DEGタンクの戻り時期確認 | DEGタンクは現状2基使用、3基目の戻り時期未確認。DEGタンク切り分けの前提条件 | 3基目DEGタンクの戻り時期を確認する。戻り時期不明な間は通り抜け(出荷)が出せない懸念を解消 | テスト計画確定時 | 木村 | - | 高
33 | 運転 | タンク繰り(製販・オフタンク) | DEGタンク切り分けに伴う東レ向け出荷不可期間の具体化と関係者共有 | テスト品は東レ以外向けへ出荷。MEG HUV(東レ向け)が厳しくなる可能性。タンク仕切りの自費負担で3つ出すとも言えない(前田)。東レ=MEG(K値/HUV220)文脈、東洋紡=TEG文脈で取り違えない | テスト期間中の製品DEG/MEGをタンク繰りで切り分けテスト品を東レ向けタンクに入れない。東レ向け出荷不可となる期間を具体化し関係者へ共有。タンク値UV450で色相判定し抑制可=後追い投入/抑制不可=仕分け運用 | テスト期間中(7月末〜8月頭) | 木村/遠藤 | - | 高 | (3期DEGタンク戻り時期)が前提
34 | 運転 | タンク繰り(製販・オフタンク) | テスト期間中の製品(MEG/DEG/PEG)タンク組分け・出荷判定運用と混在防止手順 | DEG確定色相はタンク寝かせ後1週間〜10日で成長し6日テストでは出ない。律速はタンク容量でなくスケジュール(寝かせ時間)。ローリー/タグ制約で運用が限定的になる懸念 | MEGタンク保管・東レ向け出荷せず、DEGはオンスペック後1週間〜10日様子見、PEGはタンク分離管理。振り分け用タンクでホールド運用し問題なし判定後に出荷。出荷判定の歯止め(監視項目・期間・合格基準・出荷可否承認・停止トリガー)を整理 | テスト前 | 向後/遠藤/物流品証/平尾 | - | 高 | ベビー約300t。東レ=MEG文脈
35 | 運転 | タンク繰り(製販・オフタンク) | 出荷時の封印担保可否(オファー段階・国際内航線容量制約) | オファー段階で封印担保が可能かが課題。国際内航線向けは一回の容量に制約があり現在の数字では対応困難な可能性。ローリー/タグ運用の詳細要件は不明確 (要確認) | オファー段階での封印担保可否を継続検討。国際内航線向け容量/タグ運用要件を具体化・確認 | テスト期間中の出荷 | 平尾/物流品証 | - | 中
36 | 運転 | プロセス | FALDをアクロバチックに下げるテスト(外販停止を伴う)の位置づけ整理 | FALDを下げてのテストは外販を止めるアクロバチックなテストになりかねず(木村)。触媒劣化のフォーミング/アセト上昇を対策で運転まで持っていけた実例もあり場合によってはできる可能性も見据えて計画を組む | 今回テスト領域はM50対策前のAALD・FALD状態でしかできないためFALDを下げる対応(方案3)の位置づけを整理し、テストで検証する範囲と将来条件への外挿で補う範囲を切り分け。下げる場合は外販EOをオフにする手続きが要り検討時間が要る | テスト計画確定まで(7月末前) | 木村/基礎研 | - | 中 | 被毒の足元状態がテスト条件を律速 (要確認)
37 | 品質 | 品質対策 | 出口戦略(製品DEGラインへIER/SK1BH等,方案4)導入とアルデヒド増加副作用への対応 | IERを入れると酸だけでなくアルデヒドも増える裏付けデータあり(機構未解明)。DEGには樹脂がない(MEG・TEGはIERで塩基除去)。中国IER権利判断は7/5まで。AALDは減らせない物質でガード(出口戦略)が当然必要 | 色相悪化した実際のDEGサンプルを樹脂に通すテストを実施(サンプル準備中)。AALDが増えた場合はNa添加をやめる運用。中国IER権利判断を7/5プラント稼働までに完了。DEGラインIERの7月運用検討を加速 | 7/5(中国IER権利)・7月運用検討 | 髙橋/基礎研/木村 | 要 | 中 | SK1BH=イオン交換樹脂。RDにIERでのアルデヒド増挙動データ提示を依頼
38 | 品質 | RD検証 | アクロレイン(AALD)・濃色品分子量178の構造特定とAALD上限見極め | アクロレイン+OH付加(C7H14O5)等で想定、分子量178はDEG並みでTEGには重すぎ・系内合成経路は要検討。LC450nmは未検出。木村側『AALD減らせない』とRD側『AALD減らさないと』でストーリーずれ、AALDに注力 | ホルム/アセト増量サンプル分析・ラクトアルデヒド煮込み実験・73フラグメント解明を継続。AALDは減らせない物質としてガード(出口戦略)前提で上限見極めに注力 | M50 8/20ゲート | 基礎研(黒木/重田/岡山)/髙橋 | 要 | 中 | FALD/AALD推定根拠と連動
39 | 品質 | RD検証 | SU後リン酸Naテスト計画(濃度・添加量の見極め)と継続投入・投入判断基準の運用ルール整理 | リン酸ナトリウムの溶け残りがない前提。投入だけでは品質維持を保証しない。リン酸=リン酸ナトリウムNa3PO4。SU後のスポットKF+PIタグ直引きが次アクション(C-1501 BTM水分は計測項目なし) | SU後(7月ミドル)に5%を1.5L/h増量・10%を1L/h,1.5L/hで添加し効果を段階的に見極め。リン酸投入は置換(ターンオーバー)とセット。継続投入が前提でUV450 0.002/日上昇基準とUV330早期判断指標を統合した運用ルールを整理 | 7月ミドル(SU後)/薬品方針7月中決定 | 基礎研/木村/製造/平尾 | 要 | 中
40 | 品質 | RD検証 | C-1501塔頂圧ダウン(方案2)のBTM温度167℃以下維持と設備制約・トレードオフ評価 | C-1501塔頂圧27から23kPaA・BTM167℃以下(実施済)でGALD/HUV抑制。E-1502凝縮能力が制約。167℃低温化は本来MEG塔で熱分解されるアセト/ホルムが分解されず後段DEGへ移行しHUV悪化を招きうる(トレードオフ)。温度低下は色相悪化を止めない可能性 (要確認) | テスト開始時からMEG塔頂圧ダウン・事前温度低下(167℃以下)を織込む。塔底≦167℃を守りつつE-1502凝縮能力の制約を確認。温度操作のUV/ALD効果と色相への影響を再評価 | テスト開始時から(7月末) | 平尾/製造/基礎研 | - | 中 | M50負荷1.5倍まで運転可能見込み。温度操作の因果は未解決
41 | 品質 | RD検証 | C-1501塔内A-ALD生成とC-1502レトロアルドール戻り経路の確証(SU時バランス分析) | ALDバランス: C-1404 BTM持込1-2g/hに対しC-1501 TOPで38g/h検出、塔内/C-1502で生成の可能性。脱水塔BTM重質化物がリサイクル系でレトロアルドールでA-ALDに戻る仮説だが数十ppm水分環境で起こるか疑問(基礎研留保) | テストのSU時バランス分析で各ストリームのALD挙動を網羅的把握し生成位置を切り分け。塔間循環論(検出位置≠生成位置)を数字で裏付け。分析項目詳細は今後相談決定 | SU後初期段階 | 基礎研/平尾/木村 | 要 | 中 | G-ALDはC-1501 TOPセクション充填物表面で約2/3生成。S/U後約1.5ヶ月で2000g/h到達(この低G-ALD期間を狙う)
42 | 品質 | RD検証 | C-1501 G-ALD生成分布のAspenモデル妥当性検証(MID生成過小評価) | G-ALDはTOP段(2-5)で70-80%生成。AspenはCONVブロック(固定転化率)でMID過小評価(実績マテバラ約1785g/hr)。水添設備(Plan D)の設計前提に直結。値はdraftで要確認 | G-ALD分布を信用する前にAspenベースモデルを検証(TOP DEG濃度・水分・段温度プロファイルを実績と突き合わせ)。MID過小評価(活性化エネルギー)修正or速度論モデルへ切替。テスト設計の濃度プロファイルに反映 | 水添設備(Plan D)設計前提・テスト前 | 平尾/基礎研 | 要 | 低 | C-1504フィード流量は分配器最大設計1.75t/hで2.6から1.75是正が正
43 | 品質 | RD検証 | 当初シミュの重大ミス2点(循環水ホルム未織込み・M50アセトのEO反応器出口戻り過剰加算)の訂正報告 | 過去現場報告との齟齬が発生。要訂正報告。LERA由来仮置きは分析データなしで妥当性検証要 (要確認) | 訂正報告と管理基準(目標値)の再決定。循環水ホルム反映で全体ホルム値が増加、M50アセトレベルは懸念ほど高くないと判明。LERA由来EO中アセト仮置き1500g/hは分析データ取得が継続課題 | SA前 | 木村 | - | 中 | FALD/AALD推定根拠の前提
44 | 品質 | RD検証 | ホルムアルデヒド評価のデータ取扱方針(2008年触媒変更前後でデータ層別・補正式無効化) | 触媒変更前はホルム濃度高くモデルとのズレを生む。ホルムは循環依存性をモデル前提として明記し適用範囲(M50/負荷/パージ条件)を仕様書化 | 2008年以降のデータ中心で再選定。補正式は一時無効化し原料水中濃度を固定値に戻して挙動確認(実測20数ppm vs モデル前提10ppmのズレ評価)。散布図の悪いゾーンは分析欠損/3σ外/工程異常時として除外を明文化 | SA前 | 木村 | - | 低
45 | 品質 | RD検証 | 反応器内ホルム消費(10〜20%,足元約6割)の解析基準を反応器入口濃度からV-1403濃度基準へ転換 | 反応器内でホルムが消費されないと実機濃度と一致しない。全データでヒートバランスが取れるわけでなく流量計誤差の相関は未取得。点F=ヒートバランス成立計算値、点A=実績逆算フィード量 | V-1403濃度基準で可視化・再整理し仮説に基づく理論と実績の傾向一致を確認。補正は実績(V-1402由来水のみ測定)を全量V-1403流量で割り戻し濃度算出 | テスト評価まで | 木村/平尾 | 要 | 低
46 | 品質 | RD検証 | F-ALDの真の化学的消費(net sink)速度式が文献に存在せず絶対速度は実機実測でしか決まらない | 水和は可逆平衡で質量保存・発熱で高温では遊離側へ戻る。無触媒高温水Cannizzaroはppm級で転化率不足。f_K=0.72は実績10ppmへの後付けフィットで化学工学的でない | 木村フレーム『ΔA'を供給量の関数としてVLE理論線からの実績乖離で同定』が唯一現実解。Aspenへの速度式組込みは形だけ借りEa/Aを本系実測でリチューニング(外挿の自覚必須)。VLE理論線×反応消費差し引きで整理し厳密フラッシュK(φ^V込み)で通しf_K=0.72を不要化 | テスト評価まで | 木村/平尾/RD | 要 | 低 | 修正ログB群と整合(一般化工指標で組み直し)
47 | 品質 | 品質対策 | アセトアルデヒド・バランスの考え方の社内整理(RD協議前・3次SA前) | RB側補償項目が未整理で入口対応との関係が不明確。3次SAオーダー前に品質観点を優先。『RB』『RG』略号は文脈不明 (要確認) | RG・RDとの連携前に社内でアセトアルデヒド・バランスの考え方を壁打ちして整理。RB側で実施する補償項目と入口対応の関係を明確化 | RD協議前/3次SA前 | 平尾 | 要 | 中
48 | 品質 | 品質対策 | C-1503黒色付着物の未知7成分の構造同定 | GC分析でDEG・MEG・ジヒドロキシ-1,4-ジオキサンの他、未知成分7本検出。LC分析で着色原因物質の手がかりあり | GC-MSで構造同定。A-ALD追加添加の保管テスト継続。着色原因物質の同定をテスト品質判断(色相悪化メカニズム説明)の前提データとする | GC-MSで6/15週に構造同定予定 | 基礎研 | 要 | 中
49 | 品質 | 品質対策 | MEG設備(C-1501/C-1502)開放点検とアセトアルデヒド仮説検証 | C-1501はアセト特徴的増加・例年比汚れ差なし、充填物洗浄(約20日)は不実施方向。C-1502はアセト増加可能性で開放決定。汚れはC-1503に局在し活性金属主触媒説への反証材料 | C-1502開放・検証継続。空気/触媒/金属混入による着色仮説の影響評価を整理。リン酸(リン酸ナトリウム)付着の有無で機構差を検証 | 定修中 | 基礎研/平尾 | 要 | 中
50 | 品質 | RD検証 | SU後の品質判定指標(2週間後に色相悪化しないことの確認方法)整備 | ポリエナール自体10ppbレベルで検出困難・加速試験未成功。UVは1週間程度で影響が出る見込みだが確定的指標は未確立。成長の場はタンク(長滞留)。前駆体が反応しきるとAPHA30前後で安定 | 早期判定はUV330/450に絞り運用ルール(初回と定常の監視期間・基準、運転条件変更時の対応)を文書化。製品ストリームのボンベサンプリング(窒素雰囲気)でプラント由来かタンク由来か切り分け。出荷前品質確認の運用ルールを整備 | SU後・出荷前 | 基礎研(向後)/木村/物流品証 | 要 | 中 | ,12と連動
51 | 品質 | 品質対策 | A-ALDパージ方案3案(V-1403圧低減/V-1402圧低減/V-1403上流生パージ)の効きとリスク整理 | 生パージは下限水フィード124t/h(M50約44t)・水比・選択率・反応温度に直接効く。M50では既に水を絞り余裕少。新規ライン要でMOC/SA対象。3案ともF-ALDには効かない | V-1403圧低減は断熱飽和フラッシュで効く(0.8から0.6MPaGで38から24ppm)が三重効用缶の圧力プロファイル・水比↔蒸気消費トレードオフに波及。木村PM本命は3案目のV-1403上流生パージ(質量を直接系外へ出し確実性高)。目標濃度を先に置き必要パージ量を逆算。SAでK影響と反応系・排水系波及を評価 | SA前 | 木村/平尾 | - | 中 | 平尾アクション=SAでA-ALDパージのK影響評価
52 | 設備 | 設備 | EG濃縮系 三重効用缶(C-1401/1402/1403)の運転不安定性・腐食(EG-2低水比/EG-1低生産量で挙動変化) | 直列の熱カスケード伝播・多段容量系の溜まり遅れ・非線形フィード流量制御。低水比で蓄積変化、低Dutyでフラッシュ/顕熱/塩濃度の力学変化。M50 1.5倍負荷は単純には厳しい。腐食=トレイ支持リング腐食(2016年C-1403溶射工事背景) | 原料水44t/h相当まで一気には絞れず段階刻みの運転調整を要する。EG-2で原料水を下げきる際・EG-1で低Duty条件での各缶の温度差・塩濃度・還流バランス・サーモサイフォン式リボイラの自然循環機能を事前把握し運転調整余地を確認 | 7月末テスト(EG-1/EG-2) | 製造/平尾 | - | 中 | BDI実績(C-1401 economy≒2.95)が基準。水比6まで濃縮との整合は要確認
53 | 設備 | 設備 | コンデンサ(凝縮器)能力のM50負荷成立性とレンジ判定・MEG塔凝縮器E-1502制約 | M50 1.5倍負荷は単純には厳しくMEGリサイクル(10.7から上限20t)とトップ抜き出し同時最適化で『ギリ設計内』。E-1502はMEG塔圧≦23kPaA確保がM50律速。塔底167℃との整合は要確認。データシート信頼性低・物性不一致あり | 実温度・流量からU値算出しHTRIに物性入力。オーバーデザイン=0になる汚れ係数を逆算し実機汚れ実態と突き合わせ。設計レンジ/M50運転レンジ/実績運転レンジを並べ範囲内か外れるかで改造要否判定。圧ダウン施策(GALD抑制)とE-1502能力(塔頂23kPaA確保)の両立を確認 | - | 平尾 | 要 | 中 | 循環水低下リスク(密度差駆動力喪失)が最大懸念。low confidence
54 | 設備 | 設備 | M50機器実績評価(OPERATION RANGE整理)による負荷の範囲内/外スクリーニングと機器更新評価 | M50熱負荷が設計(Original)超から設計能力超/M50熱負荷が実績最低未満、未経験領域。NEC化で約34機ビハインド。NEC基準が厳しすぎ熱交レジュメ見直しで対象削減の可能性。運転判定signalはFY1301代替・SD期間除外 | PI DataLinkで実温度・流量取得しMin/Max(運転判定1+MADn後)を算出、設計レンジ/実績運転レンジと並べ範囲内か外れるかで改造要否判定。HeXシート末尾にタグ定義表を付け各機器×各項目の割当PIタグを明示。NEC化観点で改良更新要否を評価 | 静機器スクリーニング6月末/機器更新評価8月末 | 平尾/本田尚之/木村 | - | 中 | 8月末MEC見積仕様確定と整合
55 | 設備 | 設備 | EG-1での生産量絞り込み(220から150t/d)の機器・運転成立性(リボイラ蒸気速度下限) | 反応器入口流量が約1/3に絞られ入口不純物が約2.3倍濃縮。FC1506(MEG PRODUCT)=7.31t/h相当が将来目標。サーモサイフォン式リボイラがM50低負荷で自然循環し機能するかが最大懸念 | EOを絞りEO稼働50%まで下げMEG生産量7.3近くへ。低生産量での反応器リボイラ蒸気速度が過去実績・設計値を下回る予測の成立性を確認 | 7月末EG-1(変更管理事項) | 平尾/木村/製造 | - | 中 | と一体
56 | 設備 | 設備 | 出口戦略の水添反応器R-1601転用(Plan D)の可否(耐震重量制約超過リスク・スケールアップ) | 耐震重量制約Wr=16.3T(MEC規定)に対し触媒R-201L 1.7m3充填で運転重量約17.8Tと超過リスク。R-201L嵩密度約1300kg/m3が確定待ち。CRI試験は熱媒トラブルで遅延。SA最重要項目=スケールアップ論理。MEG中G-ALD水添除去用 | R-1601転用可否は8月末までに見極め。ゲート審査は新設ベースでコスト算出。3プラン(A基本/Bバイパス最適化/D既存R-1601転用)で評価。CRIの濡れ効率≒100%と実機60〜80%差を見込んだマージン要 | 基本設計KO4/1(済)/転用判断8月末 | 基礎研(黒木)/平尾 | 要 | 中
57 | 設備 | 設備 | R-1601転用Plan Dの根拠となる水分量17ppm仮説(シミュ60ppm vs 逆算17ppm)の実測証明困難 | EGは吸湿性が極めて高くサンプリングから分析で数百ppm以上に増加し17ppm実測証明は難しい。仮説は説明力高だが実測裏付け無 | 主原因仮説=過去のリボイラー水漏れが修理で解消。将来予測は65%改善仮定で2000以下の楽観結果だが設備対応検討は継続(予測外れ時の保険)。直線増加か60日境曲線かはゲート実測で説明根拠が必要 | ゲート審査 | 基礎研/平尾 | 要 | 低
58 | 設備 | 設備 | R-1601転用時のS/U-S/D水分混入リスク(差圧管理) | 通常運転中はクーラント側圧力が高くチューブ漏れ時に水分混入の可能性。反応器チューブ側vsクーラント側の差圧管理がカギ | 停止から起動のSOPを詳細レビュー済。縁切り・窒素パージ時に事前にクーラント側を脱圧し圧力逆転が起きないよう厳密な差圧管理 | - | 基礎研/平尾 | - | 低 | 過去トラブルは対策済みと結論
59 | 設備 | 設備 | 水バイパス系P-1520Aキャンドポンプの故障教訓(S/D時の空運転・ガス噛み) | S/D時ESS作動でFC1570全閉、吸入CV閉での空運転、初期損傷、S/U時の起動停止繰り返しでステーターキャン貫通、MEG地絡(修復費約5百万円)。変更管理過程での停止/起動手順レビュー不足が間接原因 | ガス抜き手順(メーカー推奨3〜5回寸動)をSOP反映、S/D手順見直し。テスト等で停止/起動を伴う場合はキャンドポンプのレビューを徹底 | - | 製造/平尾 | - | 中 | 2025/6-12事例
60 | 設備 | 設備 | V-1402/V-1403/V-1401の実機仕様・役割(系外パージか別ドラムか)・1K蒸気行き先が未確認 | 現行Aspenでは熱負荷付き＋VF=1%ピン留めで圧力動かしても抜け率39%ほぼ不変。1K蒸気が原料水直接加熱ならρ悪化(逆効果)。BDIとP&ID DBで塔番号の食い違いあり(C-1403を脱水塔と記す版) | bkpのフラッシュ仕様(P+VF/P+T/P+Q=0)とV-1403/V-1401役割をP&IDで確定。1K蒸気を確実に系外パージにできればV-1402圧低下が効くレバー。反応器はAspen上ALD不活性扱いのため生成量を実績解析から別途見積もる | - | 平尾 | - | 低 | V-1402圧低減が効くか不明に直結
61 | 設備 | 設備 | EO精製塔SIDE流量増加の機器制約(過去Max15t/hからテスト時19.1t/h,フィルター/ポンプ) | 外販EOフィルターS-1301はベンダー推奨52t/h内だがΔP上昇速度約4倍、切替要。ΔP>150kPaで中止。製品EOポンプP-1305は吐出CV52%≦80%・電流33.3A≦38.5A定格内 | SIDE流量19.1t/hで運転可能。フィルターΔPを監視項目に織り込みテスト前にフィルター切替実施 | EO精製塔テスト準備時 | 製造/木村 | - | 低 | EG品質確認テストとは別テスト(3月トライ系制約)
62 | 設備 | 設備 | 出荷ライン異物除去のテンポラリーストレーナーの消防申請停滞とP-1507フィルター代替案 | テンポラリーストレーナーは変更申請該当の可能性で消防が資料説明要求し停滞。20〜100メッシュ間はΔP差小で100メッシュ約10%増。高メッシュ品はヨシタケSY-37/38で120〜200メッシュまで対応 | 代替=P-1507A/B吸入ストレーナーのメッシュサイズ変更を大坂さんへ見積依頼。クリーン時の差圧増は小さいが閉塞進行時のΔP増、NPSH余裕を評価 | 工事14日前届出(軽微変更時) | 平尾/製造/佐野 | - | 低 | 出荷ラインの色相悪化品・異物除去はテスト期間中品質確保と関係
63 | 会議 | 課1次SA | EO精製塔(EO-1)は課1次SA済=計画織込可、SA未実施のEG関係は織込みづらい | EO精製塔性能評価テスト(MEG低需要対応)は課1次SAチェックリスト全17項目該当4・未了0で確認完了済。EG関係はSA前・コンセプト固め段階 | SA済のEO-1関係は計画織込み、EG関係は別途SA手当て。スコープを分けて整理 | 生産計画提出時(本日) | 木村/本田尚之 | - | 高 | 菱コメント(出せる状態のテストか確認せよ、園さん指令)と整合
64 | 会議 | 課3次SA | EG関係のSA未実施による生産計画織込みづらさ(EO-1のみ3次SA済)・SA前倒し | EO精製塔(EO-1)は3次SA済で計画織込可能だがSA未実施のEG関係は織込みづらい。SA前・コンセプト固め段階のためタイミングをずらす可能性も。園さんから『出せる状態のテストか確認せよ』指令 | EG関係(EG-1/EG-2)について必要なSA段階を起こし出せる状態のテストにする。実施計画の締めを決めて逆算しSA前倒し要否を整理。テスト計画は機器評価(OPERATION RANGE/8月末更新評価)とSA進捗に同期 | 生産計画提出日/8/20 M50ゲート | 木村/平尾/菱 | - | 高 | SAが計画織込みの前提
65 | 会議 | 課3次SA | EO稼働50%ダウン(EG-1)の変更管理事項としてのSA区分の確定(課SAか部SAか) | EO稼働50%・MEG生産量を将来想定7.3近くまで下げる運転はSOP規定の運転条件範囲を外れ変更管理対象(6区分3.該当の可能性)。IL・安全弁設定・防護層が不変なら本質安全変更に直接は該当しない切り分け。課SA止まりか部SAかは別紙4で確定要 (要確認) | C-05に基づき課SA(全案件原則)を起こし、運転限界値とその根拠・逸脱時措置・品質影響(触媒被毒)をB-2運転方法関係チェックリストで確認。設計根拠・過去変更経緯が不明確なら部SAへ | SU前(計画織込みのため) | 木村/平尾 | - | 中
66 | 会議 | 部1次SA | EG品質確認テストで部1次SAまで想定する場合のSA体系・様式準備 | プロセス本質安全に関わる変更・設計根拠/過去変更経緯が不明確な場合は部SA。50百万円以上はTTA(様式5-2)。リン酸塩添加・塔頂圧変更が本質安全に関わるか要判断。課SA止まりか部1次SAまで要るかは別紙4で確定 (要確認) | 部SA該当となる場合はSA総括表(様式1,2)・物性表(様式3)・熱分析データシート(様式4)・部SAチェックリスト(様式5-1)又はTTA(様式5-2)を準備。安全評価手法(What-if/HAZOP/HAZchart)を手法比較表で選定 | SAスケジュールに依る | 木村/平尾 | - | 中 | 部SA最終承認は本田忍(保安/SA承認文脈)
67 | 設備 | 変更管理 | インターロックタイマー20秒問題(2005年スペラテIL改造)の設計思想解明(竹中氏ヒアリング) | 当時SISは物理リレー回路で更新前後の詳細バックアップ残存せず。元設計思想に立ち返った論理根拠の構築が不可欠。低稼働運転条件下のIL作動基準に直結 | 2005年スペラテIL改造変更管理資料でタイマー20秒変更記録を確認。20秒設定の設計思想を明らかにする(設定間違いで5秒に戻すことは困難)。当時担当の竹中氏へオンライン会議またはメールで直接ヒアリング。EOロード×水量切替基準・運転モード別IL設定値を正式SOP化 | 3次SA前(SU前) | 平尾/竹中(ヒアリング) | - | 中 | 3次SA前にSOPレビュー要。竹中氏ヒアリング段取り (要確認)
68 | 会議 | 変更管理 | SU後リン酸ナトリウム添加経路のSU手順・SOP改訂とSAの整合 | リン酸=反応停止剤リン酸ナトリウムNa3PO4。テスト期間中のカウンター(リン酸塩添加・MEG塔頂圧27から23kPaA)とSOP改訂が連動 | 管理文書変更リスト(様式9系)でSOP・運転手順改訂を3次SAで完了確認。Shell推奨対策3点(EO反応器温度50℃以上維持・ドレン滞留部の確実なドレン切り・S/D手順を水持ち込まない方向に見直し)をSU手順・SOP改訂に反映。リン酸塩添加(方案1)をカウンターとして運転条件に反映 | SU前 | 木村/製造 | - | 中
69 | 会議 | 変更管理 | M50は4M変更で客先連絡・出荷制限懸念の事前評価(東レ/東洋紡) | M50=4M変更。EO反応器1系列化(事前サンプル不可・品質担保薄い=ミキシングノズル最適化のみ)・外販EO抜出率変更(精製塔規則充填でカバー)・EG稼働ダウン(運転対応でカバー)。東レ=MEG文脈、東洋紡=TEG文脈 | 客連絡は事後連絡が基本だが出荷制限懸念(東レ・東洋紡)は事前評価要。EO反応器1系列化・外販EO抜出率変更・EG稼働ダウンの各変更を整理 | 納入仕様書次第 | 木村/物流品証 | - | 中
70 | 会議 | 変更管理 | M50機器更新評価(NEC化)で約34機のビハインド(MCC情報不足6機・上流13機・日航側18機) | 同期120件・継承約500件が対象。追加案件約5機は計画織込み済で全体影響軽微。NEC基準が厳しすぎる課題 | NEC化観点で改良更新要否を評価。正規期は8月末までに完了予定。熱交換器のレジュメ見直しで対象削減の可能性 | 8月末までに完了予定 | 木村 | - | 低 | EG関係SAは織込みづらい(菱コメントと整合)
71 | 会議 | 事業部調整 | 事業部(アルB)との定例外個別議論の場を持つ | 事業部ともっと話すべき(前田)。テストコンセプトや出荷・タンク方針の合意形成が必要 | 事業部(アルB)と定例外で個別に議論する場を持つ。テストコンセプト・出荷/タンク方針・色相悪化リン添加論点を事業部とすり合わせ | テスト前 | 木村 | - | 高
72 | 会議 | 事業部調整 | 中間/最終報告に向けた事前資料共有・色相悪化仮説シナリオの事業部すり合わせ | 最終報告は2026-08-21予定(ゲート8/20と整合)。報告のみでは困るため事前共有が必要。仮説シナリオは所内作成済み。中間報告時期(要確認=8月中旬か) | 最終報告前に事前に資料共有と困りごとの相談を進める。色相悪化原因の仮説シナリオを事業部とすり合わせの上、顧客説明へ展開 | 最終報告2026-08-21(ゲート8/20) | 平尾/基礎研 | - | 中
73 | 会議 | 事業部調整 | 顧客連絡要否(東レ/東洋紡ほか)とサンプル要否の精査 | 事前サンプル評価完了まで受け取り不可可能性=出荷制限リスク。TEGは他社品手配困難(東洋紡向け等は半年前から調整要)。改造を納入仕様書記載要の顧客あり。東レ=MEG文脈、東洋紡=TEG文脈で取り違えない | 顧客連絡要否リストを営業部門と共有し個別対応方針を策定。精密管理項目(HUV/HUV220等)以外で品質変化を判断した場合のみ顧客連絡。営業はまず口頭で説明 | テスト前(早め早め) | 平尾/営業(藤本) | - | 中
74 | 推進その他 | スコープ | EG-2起点にM50(8/20ゲート)と税群DEG品質対応のスコープ分け整理 | 基礎研リソース2人減・新人テーマ減で両立が厳しい。木村『AALD減らせない』とRD『AALD減らさないと』でストーリーずれ、AALDに注力すべき(髙橋) | EG-2を起点にM50(8/20ゲート)向け対応と税群(DEG)品質対応のスコープを分けて整理。機器側はOPERATION RANGE整理、8月末機器更新評価へ集約。AALD注力(出口戦略=IER)とFALDパージ(方案3,期待薄)の重点を整理 | 8/20ゲート/EG-2起点 | 木村/髙橋 | - | 高 | ,38,76と連動
75 | 推進その他 | リソース | 基礎研の出口戦略(水添/DEG IER)リソース確保の事業部・RT上位調整 | 基礎研リソース2人減・新人テーマ減で厳しい。出口戦略はリソース課題でM50スコープ分けと一体。IERでアルデヒド増の裏付けデータの位置づけ整理も要 (要確認) | 基礎研の出口戦略(製品DEGへのIER等)リソース確保を事業部・RT上位と調整する | - | 木村 | - | 高
76 | 推進その他 | スコープ | プラントテストのM100/M50段階化(EBテスト)とテスト間の優先順序整理 | M50ではEO中検出下限以下で評価困難・切れない条件での本試験は現時点で危険・不可。第2段階はリアクターバイパスが増えるため特定運転点を検討 | 第1段階(M100条件・抜き出し比率0.64)で分離性能・能力を1日程度で評価、第2段階(M50条件・抜き出し比率0.82)はM100で能力確認後に実施。中間タンク在庫を調整。EO吸収中削減は高稼働期8月・CO2循環系は低稼働期 | 7月末(EBテスト) | 木村/製造 | - | 中 | 回収率の観点からM50で確認
77 | 推進その他 | リソース | 熱交換器クリーニング見積りの根拠整理とバックチェック・補助金企画 | クリーニング見積りは51/15/15/18程度をざっくり算出(数値暫定)。『VC』の意味は不明(要確認)。テスト本体への直接関与は弱い周辺案件 | 見積り根拠を整理しバックチェック、優先度を確定。補助金対象の企画は31年タイミングで相談 | 来週相談予定 | 平尾 | - | 低
78 | 推進その他 | RD検証 | Shell RCA(触媒被毒原因)確定と事業継続性のShell正式確認(テスト/M50の事業前提) | Shell RCA=触媒分析で鉄が全体的に存在・助触媒流出・液体水被毒が主要因と推定。Shell仮説(S/U時凝縮)とMCC仮説(定修中発錆)で時系列パス未統一。1年運転継続可否はM50/テスト全体の事業前提に関わる | Shell正式見解を要求(事業部)。6/22-7/3連日対策会議で原因究明を継続。現状触媒で1年運転継続可否/安全性をShellに確認 | 対策会議6/22-7/3 Shell RCA回収 | 石塚/事業部/Brayden(Shell) | 要 | 中 | テスト時期7月末とS/U見込み7/11・触媒交換完了の整合 (要確認)
79 | 設備 | 設備 | 触媒交換完了・S/U見込み(7/11)とテスト時期(7月末)の工程整合 | 触媒抜出固着で難航しS/U見込み7/11(EOスタート)。R-1101A/Bの触媒充填・パージ・差圧測定が進行中。再発防止(泡検知器・DCS/IL改造・SIS I/L化は冬定修2027/1)。『キャンペーン』と言わず触媒交換 | 触媒交換・再発防止工事完了後にS/U、その後7月末にEG品質確認テスト。S/U手順は水持ち込まない方向に見直し(Shell推奨対策3)。S/Uからテストまでの立上げ調整スケジュールを確定 | S/U見込み7/11 テスト7月末 | EOG技術/EO課/松井 | - | 高 | 7/11 S/Uからテスト7月末までの立上げ調整 (要確認)
80 | 運転 | プロセス | 試運転(2025/4-5)でのTEG生産見込み大幅未達の知見(EG-1/EG-2評価の先行知見) | Step4 36t/hでEO+DEG、TEGが想定以上に低速。DEGリサイクルする製品ポートフォリオには影響しない。蒸気削減は対計画87%。T-ALD一時検出(<1ppm)は水バイパス影響低い(木村判断) | DEG濃度低領域(DEGリサイクル無)で反応パラメータがずれるとの木村見解を踏まえEG評価へ反映。Step5でDEGリサイクル0.8t/h追加＋水バイパス40t/hで計画達成の経緯を参照 | - | 木村 | - | 低 | EG-1/EG-2の評価方法・運転調整の先行知見
81 | 会議 | 変更管理 | 立ち上げ方針(オンスペック最優先・包括的対策を先行し、事後フェーズでメカ特定と基準整備)の2段階枠組み | リン酸=リン酸ナトリウム(Na3PO4)。木村PM主導枠組み(6/26) | 安全サイド評価で最悪条件を含む保守的見積もりで『やるべき対策』を明示。原料水由来循環量増加下で『濃度が下がる』方向の評価は危険として避ける。対策不要へ短絡する前提(消費ゼロ・循環影響無視・低濃度楽観)を避ける | - | 木村/平尾 | - | 中 | off-ramp判断の枠組みと連動

## RD事前提出依頼
明日の品質定例で提示：RD(基礎研含む)に事前に出してほしいデータ・検証
No | 分類 | RDに事前提出/事前検証してほしい事項 | 対応方針/狙い | 期限 | 担当 | 優先度
1 | 会議/スコープ | テスト必要性の核(高ALD条件はモデル外で机上断定不可)の整理とoff-ramp判断 | 低稼働×低水比の2条件で対策込みで規格内に収まるかを実機確認。机上で詰め切れる部分はRD/既存データで落とす。ラボ・机上で『低G-ALDなら品質OK』を言い切れるなら実機テスト不要、詰め切れない実機限定条件だけが実施理由 | 7月末テスト(7/27の週開始,OA制約で7月末まで不可) | 平尾/木村 | 高
2 | 品質/RD検証 | リン酸塩(Na3PO4)添加のみで高ALD条件でもDEG色相が保てる根拠データのSA提示 | リン酸Naあり/なし(同量水のみ投入)の比較試験を設計し色相(450nm付近吸光)でリン効果と水効果を切り分け、SAでデータで示せる形に整理。現状はっきりしたデータがないため『大丈夫と言い切らずカウンターを打った上で確認する』建て付けにする | SU前/8/20ゲートまでにSA提示 | 基礎研/木村 | 高
3 | 品質/RD検証 | DEG色相に効いた主因がリン酸そのものか持込水分かの機構分岐の確定 | C-1503ミドル充填部付着物のリン分析(足場後採取)で到達確認。リン未検出なら水分効果説が重み増し、直接水フィード代替可能性をラボ確認。テストでは持込水分の影響を切り分けられる条件設定を検討 | 足場組み後採取(定修中) | 基礎研/木村 | 中
4 | 品質/RD検証 | M50想定のF-ALD・A-ALD推定根拠データの明示 | M50で想定するF-ALD/A-ALD濃度の推定根拠データを示せる形に整理。ラボvs実機スケールアップ比較を整理(触媒健全時vs劣化時の実機2-3点で相対比較)、未添加ベースラインALDを把握。アセト55ppmは点でなく傾向(運転条件との関係)で説明 | SA前/8/20ゲート前 | 木村/基礎研 | 高
5 | 品質/RD検証 | 色相悪化メカニズム仮説(F-ALD+G-ALD、アクロレイン、ポリエナール)の説明ストラテジーを基礎研と擦り合わせ(SA向け) | 事実・仮説・対応の木村PMフォーマットで仮説1枚を資料新設しSAで示せる形に整理。RDベンチで再現性を確保。アセト×フォルム2Dマップで過去『単独高』運転OK領域とM50位置・対策ルートを示す | SU前会議/8/20ゲート | 基礎研(野田)/木村/平尾 | 高
6 | 品質/RD検証 | 黒色付着物/鉄サビの着色寄与の説明ロジック整理(ピークなし=影響なしか) | 『ピークなし=影響なし』『上昇は無視可能』のどちらで説明するかロジック整理。追加検証=NaOH添加でpH上昇させアルドール強制進行・450nm生成有無を確認 | SU前会議までに整理 | 基礎研/木村/前田 | 中
7 | 品質/RD検証 | EG-2低水比での原料水中不純物濃縮による品質影響(濃縮か希釈かの向き)検証 | 濃縮/希釈の向きをRDメカ検証マターで確認。どちらでも低水比は切り分け前提で安全。テストで反応器入口ALD濃度を将来想定レベルへ上げ品質影響を実測 | 7月末EG-2 | 基礎研/木村 | 中
8 | 品質/RD検証 | 反応器入口A-ALDがM50で経験外濃度域(約33〜44ppm)に入ることの外挿評価 | 定常式 C=ρηI/((1-ηρ)W) で評価。現状124t/h計算10.8 vs実績11ppm整合を裏付けに、M50予測33ppmが過去実績外側=この外挿が品質に効くかをテスト目的とする。水1/3で約3倍はパージ水量1/3のため(希釈でない) | テストで外挿評価 | 木村/平尾 | 高
9 | 品質/品質対策 | テストに織り込むカウンター(リン酸塩添加・MEG塔頂圧ダウン・温度低下)の設定と手順明記 | あえて高ALDで評価するため入口低減は打たず、テスト開始時から①リン酸塩添加(G-ALD/ポリエナール抑制)②MEG塔頂圧27から23kPaA(塔底≦167℃,GALD抑制)③事前温度低下(167℃以下)を併用して織り込む手順を明記。LERA由来アルデヒド1.5kgの計算織込み方法を合意 | 7/27週(テスト開始時) | 平尾/木村/製造/基礎研 | 高
10 | 品質/品質対策 | テスト期間中の早期色相判定指標(UV330nm/UV450nm)の確立とリン酸投入判断基準 | 早期判定はUV系(330/450)に絞る。リン酸投入判断=3日間タンクのUV450を監視し1日換算0.002/日以上の上昇で投入(タンク値評価)。UV330はNa非含有領域で初期色相判断の補助。UV値はDEG生産量で正規化 | SU後の品質監視/テスト評価に適用 | 基礎研(向後・石塚)/木村 | 中
11 | 品質/品質対策 | NaOHのテスト期間中の運用基準(大量ALD時は投入しない)の確定 | 触媒交換後にアルデヒド濃度が確実に低下したことを確認してからNaOHを投入する手順とする(再確認)。NaOH投入可否の判断基準をSU前に確定。ベンチでNaOHあり/なし直接比較 | SU前 | 基礎研/木村 | 中
12 | 品質/RD検証 | 方案3(F-ALDパージ/EO精製塔TOP回収先変更)の有効性整理とプロジェクト織込み要否決定 | 方案3の有効性を整理しプロジェクト織込み要否を基礎研と歩調合わせ決定。ラボで『F-ALDを下げるだけでアクロレイン生成抑制できるか』検証。AALD上限見極めに注力する方向で整理。テスト時は織込まず別途設備対応として検証 | 8/20ゲート前 | 木村/髙橋/基礎研 | 中
13 | 運転/プロセス | EG反応系の水比を運転実績の無い6(M50想定5.9・MEG7.3t/h)まで濃縮する未経験領域でのモデル信頼性 | 途中2〜3点刻みでデータ取得し将来想定(水比5.9・MEG7.3t/h)まで外挿するアウトプット像で評価。RDにラボ⇔実機乖離の頻度因子変動メカ説明を依頼 | 7月末テスト | 平尾/木村 | 中
14 | 品質/品質対策 | 出口戦略(製品DEGラインへIER/SK1BH等,方案4)導入とアルデヒド増加副作用への対応 | 色相悪化した実際のDEGサンプルを樹脂に通すテストを実施(サンプル準備中)。AALDが増えた場合はNa添加をやめる運用。中国IER権利判断を7/5プラント稼働までに完了。DEGラインIERの7月運用検討を加速 | 7/5(中国IER権利)・7月運用検討 | 髙橋/基礎研/木村 | 中
15 | 品質/RD検証 | アクロレイン(AALD)・濃色品分子量178の構造特定とAALD上限見極め | ホルム/アセト増量サンプル分析・ラクトアルデヒド煮込み実験・73フラグメント解明を継続。AALDは減らせない物質としてガード(出口戦略)前提で上限見極めに注力 | M50 8/20ゲート | 基礎研(黒木/重田/岡山)/髙橋 | 中
16 | 品質/RD検証 | SU後リン酸Naテスト計画(濃度・添加量の見極め)と継続投入・投入判断基準の運用ルール整理 | SU後(7月ミドル)に5%を1.5L/h増量・10%を1L/h,1.5L/hで添加し効果を段階的に見極め。リン酸投入は置換(ターンオーバー)とセット。継続投入が前提でUV450 0.002/日上昇基準とUV330早期判断指標を統合した運用ルールを整理 | 7月ミドル(SU後)/薬品方針7月中決定 | 基礎研/木村/製造/平尾 | 中
17 | 品質/RD検証 | C-1501塔内A-ALD生成とC-1502レトロアルドール戻り経路の確証(SU時バランス分析) | テストのSU時バランス分析で各ストリームのALD挙動を網羅的把握し生成位置を切り分け。塔間循環論(検出位置≠生成位置)を数字で裏付け。分析項目詳細は今後相談決定 | SU後初期段階 | 基礎研/平尾/木村 | 中
18 | 品質/RD検証 | C-1501 G-ALD生成分布のAspenモデル妥当性検証(MID生成過小評価) | G-ALD分布を信用する前にAspenベースモデルを検証(TOP DEG濃度・水分・段温度プロファイルを実績と突き合わせ)。MID過小評価(活性化エネルギー)修正or速度論モデルへ切替。テスト設計の濃度プロファイルに反映 | 水添設備(Plan D)設計前提・テスト前 | 平尾/基礎研 | 低
19 | 品質/RD検証 | 反応器内ホルム消費(10〜20%,足元約6割)の解析基準を反応器入口濃度からV-1403濃度基準へ転換 | V-1403濃度基準で可視化・再整理し仮説に基づく理論と実績の傾向一致を確認。補正は実績(V-1402由来水のみ測定)を全量V-1403流量で割り戻し濃度算出 | テスト評価まで | 木村/平尾 | 低
20 | 品質/RD検証 | F-ALDの真の化学的消費(net sink)速度式が文献に存在せず絶対速度は実機実測でしか決まらない | 木村フレーム『ΔA'を供給量の関数としてVLE理論線からの実績乖離で同定』が唯一現実解。Aspenへの速度式組込みは形だけ借りEa/Aを本系実測でリチューニング(外挿の自覚必須)。VLE理論線×反応消費差し引きで整理し厳密フラッシュK(φ^V込み)で通しf_K=0.72を不要化 | テスト評価まで | 木村/平尾/RD | 低
21 | 品質/品質対策 | アセトアルデヒド・バランスの考え方の社内整理(RD協議前・3次SA前) | RG・RDとの連携前に社内でアセトアルデヒド・バランスの考え方を壁打ちして整理。RB側で実施する補償項目と入口対応の関係を明確化 | RD協議前/3次SA前 | 平尾 | 中
22 | 品質/品質対策 | C-1503黒色付着物の未知7成分の構造同定 | GC-MSで構造同定。A-ALD追加添加の保管テスト継続。着色原因物質の同定をテスト品質判断(色相悪化メカニズム説明)の前提データとする | GC-MSで6/15週に構造同定予定 | 基礎研 | 中
23 | 品質/品質対策 | MEG設備(C-1501/C-1502)開放点検とアセトアルデヒド仮説検証 | C-1502開放・検証継続。空気/触媒/金属混入による着色仮説の影響評価を整理。リン酸(リン酸ナトリウム)付着の有無で機構差を検証 | 定修中 | 基礎研/平尾 | 中
24 | 品質/RD検証 | SU後の品質判定指標(2週間後に色相悪化しないことの確認方法)整備 | 早期判定はUV330/450に絞り運用ルール(初回と定常の監視期間・基準、運転条件変更時の対応)を文書化。製品ストリームのボンベサンプリング(窒素雰囲気)でプラント由来かタンク由来か切り分け。出荷前品質確認の運用ルールを整備 | SU後・出荷前 | 基礎研(向後)/木村/物流品証 | 中
25 | 設備/設備 | コンデンサ(凝縮器)能力のM50負荷成立性とレンジ判定・MEG塔凝縮器E-1502制約 | 実温度・流量からU値算出しHTRIに物性入力。オーバーデザイン=0になる汚れ係数を逆算し実機汚れ実態と突き合わせ。設計レンジ/M50運転レンジ/実績運転レンジを並べ範囲内か外れるかで改造要否判定。圧ダウン施策(GALD抑制)とE-1502能力(塔頂23kPaA確保)の両立を確認 | - | 平尾 | 中
26 | 設備/設備 | 出口戦略の水添反応器R-1601転用(Plan D)の可否(耐震重量制約超過リスク・スケールアップ) | R-1601転用可否は8月末までに見極め。ゲート審査は新設ベースでコスト算出。3プラン(A基本/Bバイパス最適化/D既存R-1601転用)で評価。CRIの濡れ効率≒100%と実機60〜80%差を見込んだマージン要 | 基本設計KO4/1(済)/転用判断8月末 | 基礎研(黒木)/平尾 | 中
27 | 設備/設備 | R-1601転用Plan Dの根拠となる水分量17ppm仮説(シミュ60ppm vs 逆算17ppm)の実測証明困難 | 主原因仮説=過去のリボイラー水漏れが修理で解消。将来予測は65%改善仮定で2000以下の楽観結果だが設備対応検討は継続(予測外れ時の保険)。直線増加か60日境曲線かはゲート実測で説明根拠が必要 | ゲート審査 | 基礎研/平尾 | 低
28 | 推進その他/RD検証 | Shell RCA(触媒被毒原因)確定と事業継続性のShell正式確認(テスト/M50の事業前提) | Shell正式見解を要求(事業部)。6/22-7/3連日対策会議で原因究明を継続。現状触媒で1年運転継続可否/安全性をShellに確認 | 対策会議6/22-7/3 Shell RCA回収 | 石塚/事業部/Brayden(Shell) | 中

## スケジュール
テスト工程とSA工程（課1次SA・部1次SA・課3次SAの順）のマイルストーン
No | マイルストーン | 時期/期限 | 担当 | 前提・先行 | 備考
1 | テストの位置づけ・コンセプト統一説明の確定(品質ケアを効かせた状態で確認する建て付け) | 7月上旬 | 平尾/木村 | テストの位置づけの揺れを解消 (要確認) | 会議で深入りせず精査中とする方針も併せて確定
2 | 触媒交換完了・EO S/U(EOスタート) | 7/11見込み | EOG技術/EO課/松井 | 触媒抜出固着で難航・差圧測定進行中。S/U手順は水持ち込まない方向(Shell推奨3) | S/Uからテスト7月末までの立上げ調整スケジュール確定要 (要確認)
3 | 外販EOタンク繰り成立(中間タンクバッファ運用・7/5タンク繰り成立点) | 7/5前後 | 本田尚之/遠藤/物流 | 外販EOタンク2基(T-301/T-306)使用不可・お盆8/17在庫ピーク約6,293t。前倒し不可で7/5成立。実効MAX定義が感度点 (要確認) | テスト開始前に200tオフタンク確保・オフスペック品処理完了
4 | RD事前提出データ(リン酸のみでDEG色相維持根拠・M50想定FALD/AALD推定根拠・IER酸/アルデヒド挙動・早期判定指標)をSAで示せる形に整理 | SU前/SA前(8/20ゲートまで) | 基礎研/木村 | 色相悪化メカニズム仮説のベンチ再現・リン酸vs水分の機構分岐確定 | 明日の品質定例でRDに事前提出を依頼する中核データ
5 | 色相悪化メカニズム仮説の説明ストラテジーを基礎研と擦り合わせ(SA向け) | SU前会議 | 基礎研(野田)/木村/平尾 | GPC確定だがベンチ未再現・RD分析の再現性確保 | 事実・仮説・対応のPMフォーマットで1枚整理
6 | EG関係SA(課1次SA・部1次SA・課3次SAの順)の起票・前倒し。EO-1は3次SA済・EG関係はSA未実施で計画織込みづらい点を解消 | SU前(生産計画織込みのため逆算) | 木村/平尾 | EO稼働50%の変更管理SA区分(課SA/部SA)確定(別紙4)。部SA最終承認は本田忍 | 園さん指令『出せる状態のテストか確認せよ』に対応
7 | インターロックタイマー20秒問題の設計思想解明(竹中氏ヒアリング)・SOPレビュー | 3次SA前(SU前) | 平尾/竹中(ヒアリング) | 2005年スペラテIL改造資料確認・物理リレー回路でバックアップ残存せず | 低稼働運転条件下のIL作動基準に直結
8 | テスト織込みカウンター3点(リン酸初期投入・MEG塔頂圧27から23kPaA・温度低下167℃以下)の手順・SOP改訂確定 | SU前/7/27週開始時 | 平尾/木村/製造 | LERA由来アルデヒド1.5kg計算織込み方法の合意・E-1502凝縮能力制約確認 | リン酸=Na3PO4。テスト時は入口低減(FALDパージ)を打たない
9 | EO稼働50%達成手段(強制循環の継続運用)を製造と相談・EO反応器温度50℃以上維持との両立確認 | テスト前 | 木村/製造 | EOプラント従来最低60%実績・50%継続はテスト期間限定 | 将来条件にはまらない前提、外挿気味アウトプット
10 | EG-1=低生産量(低稼働50%)検証 | 7/28〜8/2(6日) | 平尾/木村/本田尚之/製造 | 週明け月曜EO50%、金曜ロード完了、土日安定。外販EO300/MEG222/DEG84/TEG9 t/d。外販EOタンクT-305が日数律速(約3日) | MEGあたりアルデヒド量の軸でM50想定域へ寄せる
11 | EG-2=低水比検証(EO稼働70%近くへ上げ反応器入口ALD濃度を将来想定水準へ) | 8/3〜8/5(3日) | 平尾/木村/本田尚之/製造 | 原料水Min74t/h制約・三重効用缶の段階刻み運転調整 | 外販EO200/MEG338/DEG100/TEG9 t/d。EG-2が濃度の高ALDを担当
12 | DEGタンク切り分け・東レ向け出荷不可期間の具体化と関係者共有・3期DEGタンク戻り時期確認 | テスト期間中(7月末〜8月頭) | 木村/遠藤/物流品証 | 3期DEGタンク戻り時期未確認・タンク仕切りの自費負担。東レ=MEG文脈 | DEG確定色相は寝かせ1週間〜10日で隔離隔離して寝かせる後段判定
13 | テスト評価(途中2〜3点刻み取得、生産量7.3条件まで外挿し『7.3までは見込まれる』アウトプット像)・中止判断HUV220≦0.15で運用 | テスト後(8/5以降)〜8月中旬 | 平尾/木村 | 角(極限)は取れず外挿。各点でHUV220/UV450取得。DEG色相確定はタンク寝かせ後 | 中止判断主軸=MEG HUV220≦0.15(HUV220の規格でUV220ではない)
14 | M50機器実績評価(OPERATION RANGE整理、機器更新評価/NEC化) | 静機器スクリーニング6月末、機器更新評価8月末 | 平尾/本田尚之/木村 | 約34機ビハインド・NEC基準見直しで対象削減の可能性 | 8月末MEC見積仕様確定と整合
15 | M50(8/20ゲート)と税群DEG品質対応のスコープ分け整理・基礎研出口戦略リソース確保調整 | 8/20ゲート | 木村/髙橋 | 基礎研リソース2人減・新人テーマ減。AALD注力・方案3(FALDパージ)織込み要否決定 | AALDは減らせない物質、ガード(出口戦略=IER)前提
16 | M50ゲート審査・最終報告 | 8/20ゲート(最終報告2026-08-21) | 平尾/木村/事業部 | R-1601転用(Plan D)可否8月末見極め・Shell RCA/事業継続性確認・事前資料共有 | M100が本命(2030)

## 運転課題
上がった運転課題（プロセス・タンク繰り(製販/オフタンク)・生産バランス）
No | 小分類 | 課題・論点 | 制約 | 対応方針 | 期限 | 担当 | 優先度
1 | プロセス | EG-1=低生産量(低稼働)検証の手順確定 | EO稼働50%まで下げる(変更管理項目)。EG-1=稼働50%・MEG約183〜222 t/d・期間約6日。反応器入口濃度では高ALDを表現できない。MEGリサイクル20t・水バイパス50t | 原料EOを絞りEO稼働50%まで下げ製品MEG生産量を将来想定7.3 t/h近くまで下げ、製品MEGあたりのアルデヒド量(AALD/FALD)の軸でM50想定域に寄せ品質影響を確認。週明け月曜EO稼働50%、金曜ロード調整完了、土日安定、次週月曜評価。ロード調整は2段階で段階的に | 7/27週(7/28〜8/2) | 平尾/木村/本田尚之/製造 | 高
2 | プロセス | EG-2=低水比検証の手順確定 | 原料水は設備制約で下げきれない(循環水Min124・水バイパスMax50=原料水Min74t/h)。AALDは運転では下げられない、アセトは過去運転実績範囲で高い状態へ。EG-2=稼働70%・MEG約302〜338 t/d・期間3日。反応器入口EO濃度12〜14wt%(検証範囲7〜15の上側) | 原料水を下げきった中でEO投入を増やし低水比条件をプラントで作る。大元のEO稼働を想定70%近くまで上げEO系で不純物生成を増やし反応器入口アルデヒド濃度(特にA-ALD)を将来想定水準まで濃縮させ品質影響を確認 | 8/3〜8/5 | 平尾/木村/本田尚之/製造 | 高
3 | 生産バランス | M50将来運転条件(生産量半減・水比6・不純物濃縮)の既存設備での近似再現(3条件) | 循環水Min124・水バイパスMax50=原料水Min74t/h固定。循環水は現状124t/hを1/3まで抑える狙い。反応器IN-OUTで微量不純物はほぼ素通り、EO異性化でA-ALDだけ増える | M50将来想定(①製品MEG7.3t/h ②水比6 ③原料水を絞り不純物約2.3倍濃縮)を既存設備では完全に作れないためEG-1(低生産量,原料EO7.5t/h側・水比9.8側)とEG-2(低水比,原料EO12.5t/h側)の二本立てで上下から挟み近似再現 | 7月末テスト | 平尾/木村/本田尚之 | 高
4 | 生産バランス | EG-1有効性懸念(過去実績上『限界近傍』でテスト意義が限定的)とEG-2技術的意義不明確の整理 | 不純物量が少なすぎるとロードを上げてもEG-1/EG-2は『問題なし』しか出ない懸念。EG-2(EDテスト)は技術的意義不明確とされた(6/29会議群) | MEG生産量あたりのアルデヒド量を指標とし生産量半減で負荷を高める位置づけに整理。ホルム一定下でアセトを濃縮する実験として将来想定より高い不純物レベルで品質確認。MEGリサイクル20t、10t低減・停止案も含め検討 | 7月末テスト前 | 木村/平尾 | 高
5 | 生産バランス | MEGリサイクル量がアルデヒド濃度に与える影響の検討(EG-1で20t/10t、EG-2で停止) | 不純物濃縮戦略=ホルム購入低下は外部バランス上困難、アセト濃縮でホルム比率を下げる方向 | EG-1で20t循環/10t低減、EG-2で停止した場合をそれぞれ検討対象に含めアセト濃縮実験に位置づける | 7月末テスト | 木村/平尾 | 中
6 | プロセス | EG反応系の水比を運転実績の無い6(M50想定5.9・MEG7.3t/h)まで濃縮する未経験領域でのモデル信頼性 | 水比5.9・MEG7.3t/hは未経験領域。生産管理現用2次元反応速度モデルは組成依存([ROH]^2)項を持たず低水比・リサイクル増の組成変動で実機乖離(特にTEG)。4次元モデルでは[ROH]^2項あり | 途中2〜3点刻みでデータ取得し将来想定(水比5.9・MEG7.3t/h)まで外挿するアウトプット像で評価。RDにラボ⇔実機乖離の頻度因子変動メカ説明を依頼 | 7月末テスト | 平尾/木村 | 中
7 | プロセス | EO稼働率50%への低下に伴うEOプラント側の運転課題(達成手段=強制循環の継続運用)を製造と相談 | EOプラントは従来最低60%運転実績。50%継続は別運転課題。50%はEO稼働の変更管理項目(過去トラブルで運転実績あり)。Shell推奨で凝縮防止のためEO反応器温度50℃以上維持が必要 | EO稼働50%達成手段(強制循環を回す/立上げ時の強制循環の継続調整含む)を製造(運転)と相談し別運転課題を洗い出す。50%継続はテスト期間(〜10日)に限定。EO反応器温度50℃以上維持(凝縮防止)との両立も確認 | テスト前 | 木村/製造 | 高
8 | プロセス | EO稼働率50%固定・抜出比率での調整・段階的ロード調整の手順 | MEGリサイクル20t/水バイパス50t/生産量220から150 t/d | EO稼働率50%固定、抜出比率で調整、EG稼働制御。ロード調整は一気に行わず2段階で段階的に。週明け月曜EO50%、金曜ロード完了、土日安定、次週月曜評価 | テスト週 | 本田尚之/製造 | 中
9 | プロセス | LERからEGでの初期立ち上げ案と過冷却CO2発生リスクの確認 | 過去にトップガス3t固定でない条件で過冷却CO2発生事例あり。テスト前提=LERAからEG(EO精製塔改造6/15完了前提) | 切り替え手間を踏まえ初期からLERからEGで立ち上げる案。LER2抑制可能範囲は約6t上限との見方。過冷却CO2発生事例(過去トップガス3t固定でない条件)との差異に注意 | テスト立ち上げ時 | 本田尚之/製造 | 中
10 | プロセス | 既存設備制約でM50運転点(原料水44t/h・水比6.0)に直接入れず2条件で上下から挟む設計 | 循環水Min124-水バイパスMax50=原料水Min74t/h固定。原料水循環量124t/hが運転下限(M50で約44t/h相当)で水を絞る余裕が少ない | EG-1=生産量をM50量へ寄せ濃度・量原単位確認。EG-2=水比をM50目標6.0まで下げ系内A-ALD確認。M50時の原料水循環量124t/h下限・8Kパージが大きくM50条件との差異要因 | テスト設計時 | 本田尚之/木村/製造 | 中
11 | 生産バランス | テスト期間中の運転数量・日数の確定(2段階の日別生産バランス) | 外販EOを多く抜く性質が後段タンク制約につながる。05-29整理(低稼働MEG201/DEG57等)とXLSX値で数字更新あり(要確認=どちらが最新前提か) | 低稼働テスト(7/28〜8/2,6日): 外販EO300/MEG222/DEG84/TEG9 t/d。低水比テスト(8/3〜8/5,3日): 外販EO200/MEG338/DEG100/TEG9 t/d。日別バランス表で管理 | 7/28〜8/5 | 本田尚之/平尾 | 高
12 | 生産バランス | テスト条件のEO稼働率の確定(過去案の下限60%／現行テスト50%) | 60-62%だとMEG≈9.5t/hで目標7.3に届かず、50%でMEGリサイクル最大化しMEG≈7.5t/h=M50近傍。過去案は『EO稼働60%が下限』で現行50%と不整合 (要確認) | EG-1低稼働はEO稼働50%(変更管理項目だが実績あり運転可)、EG-2低水比は60-62%で先行(調整少)。HPEO抜出比率0.86・循環水124固定・水バイパス50固定・水比6・TEG9で確定 | 資料更新時 | 本田尚之/木村/平尾 | 中
13 | 生産バランス | TEG過剰に合わせてMEG/DEGリサイクルを決めている前提の見直し | TEG過剰に合わせてMEG/DEGリサイクルを決めている | 生産量幅×期間でタンク影響を整理し前提を見直す | M50定例前 | 平尾 | 低
14 | タンク繰り(製販・オフタンク) | 外販EOタンク繰り(最大制約)の成立確認とテスト開始日程の逼迫 | テストで外販EO抜出170から最大310t/dへ増えお盆出荷停止と重なり在庫ピーク約6,293t @8/17・余裕僅少。外販EOタンク2基(T-301/T-306)10月末まで使用不可。7/1前倒し案は逼迫で却下、7/5成立 | 増販に頼らずEO稼働率60から50%(外販EO約-74t/d)でお盆ピークを下げる。テスト短縮併用。中間タンク在庫バッファ運用(開始時に外販抜出停止、中間タンクに2日間50t貯蔵、1日10tずつ調整)。前倒し不可で7/5成立 | テスト開始日まで(7/5前後)/お盆8/17ピーク | 本田尚之/遠藤/物流 | 高
15 | タンク繰り(製販・オフタンク) | 外販EOタンク(T-305)がテスト日数の最大律速 | T-305 Max880t、低稼働テスト中の外販EO抜出約300t/d想定で880÷300≒約3日で最初に効く。XLSXでは7/28〜8/2が300t/d、8/3〜8/5が200t/d。数字暫定 (要確認) | 生産量幅×期間でタンク影響を積み上げ最低1基(T-305)を切り分け。M50定例前に本田尚之に数字相談 | 7月末テスト(7/28〜8/2) | 本田尚之/平尾 | 高
16 | タンク繰り(製販・オフタンク) | オフスペック品処理・オフタンク容量(200t)の事前確保 | 200tオフタンク容量確保が必要。テスト開始日は6/26想定だが7月末〜8月頭で開始日確定要 (要確認) | 200tオフタンク容量を事前に確保し、オフスペック品処理をテスト開始日までに完了する | テスト開始日まで | 本田尚之/遠藤 | 中
17 | タンク繰り(製販・オフタンク) | 3期DEGタンクの戻り時期確認 | DEGタンクは現状2基使用、3基目の戻り時期未確認。DEGタンク切り分けの前提条件 | 3基目DEGタンクの戻り時期を確認する。戻り時期不明な間は通り抜け(出荷)が出せない懸念を解消 | テスト計画確定時 | 木村 | 高
18 | タンク繰り(製販・オフタンク) | DEGタンク切り分けに伴う東レ向け出荷不可期間の具体化と関係者共有 | テスト品は東レ以外向けへ出荷。MEG HUV(東レ向け)が厳しくなる可能性。タンク仕切りの自費負担で3つ出すとも言えない(前田)。東レ=MEG(K値/HUV220)文脈、東洋紡=TEG文脈で取り違えない | テスト期間中の製品DEG/MEGをタンク繰りで切り分けテスト品を東レ向けタンクに入れない。東レ向け出荷不可となる期間を具体化し関係者へ共有。タンク値UV450で色相判定し抑制可=後追い投入/抑制不可=仕分け運用 | テスト期間中(7月末〜8月頭) | 木村/遠藤 | 高
19 | タンク繰り(製販・オフタンク) | テスト期間中の製品(MEG/DEG/PEG)タンク組分け・出荷判定運用と混在防止手順 | DEG確定色相はタンク寝かせ後1週間〜10日で成長し6日テストでは出ない。律速はタンク容量でなくスケジュール(寝かせ時間)。ローリー/タグ制約で運用が限定的になる懸念 | MEGタンク保管・東レ向け出荷せず、DEGはオンスペック後1週間〜10日様子見、PEGはタンク分離管理。振り分け用タンクでホールド運用し問題なし判定後に出荷。出荷判定の歯止め(監視項目・期間・合格基準・出荷可否承認・停止トリガー)を整理 | テスト前 | 向後/遠藤/物流品証/平尾 | 高
20 | タンク繰り(製販・オフタンク) | 出荷時の封印担保可否(オファー段階・国際内航線容量制約) | オファー段階で封印担保が可能かが課題。国際内航線向けは一回の容量に制約があり現在の数字では対応困難な可能性。ローリー/タグ運用の詳細要件は不明確 (要確認) | オファー段階での封印担保可否を継続検討。国際内航線向け容量/タグ運用要件を具体化・確認 | テスト期間中の出荷 | 平尾/物流品証 | 中
21 | プロセス | FALDをアクロバチックに下げるテスト(外販停止を伴う)の位置づけ整理 | FALDを下げてのテストは外販を止めるアクロバチックなテストになりかねず(木村)。触媒劣化のフォーミング/アセト上昇を対策で運転まで持っていけた実例もあり場合によってはできる可能性も見据えて計画を組む | 今回テスト領域はM50対策前のAALD・FALD状態でしかできないためFALDを下げる対応(方案3)の位置づけを整理し、テストで検証する範囲と将来条件への外挿で補う範囲を切り分け。下げる場合は外販EOをオフにする手続きが要り検討時間が要る | テスト計画確定まで(7月末前) | 木村/基礎研 | 中
22 | プロセス | 試運転(2025/4-5)でのTEG生産見込み大幅未達の知見(EG-1/EG-2評価の先行知見) | Step4 36t/hでEO+DEG、TEGが想定以上に低速。DEGリサイクルする製品ポートフォリオには影響しない。蒸気削減は対計画87%。T-ALD一時検出(<1ppm)は水バイパス影響低い(木村判断) | DEG濃度低領域(DEGリサイクル無)で反応パラメータがずれるとの木村見解を踏まえEG評価へ反映。Step5でDEGリサイクル0.8t/h追加＋水バイパス40t/hで計画達成の経緯を参照 | - | 木村 | 低